# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

# АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

## ПРИКАЗ

от «29» августа  2014 год                                                                                   № 615

Об утверждении плана мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях

ЗАТО Александровск в 2014-2015 учебном году

Во исполнение приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 14.07.2014 № 532 «Об организационном обеспечении введения федерального государственного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск в 2014-2015 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск в 2014-2015 учебном году (далее – План, ФГОС ООО).

- Ведущему специалисту Управления образования администрации ЗАТО Александровск (Т.В. Шляхина):

  - Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск настоящий приказ, а также план мероприятий по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Мурманской области в 2014-2015 учебном году, утвержденный приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 17.06.2014 № 1305.

  - Обеспечить реализацию плана мероприятий на 2014-2015 учебный год.

  - Обеспечить координацию деятельности общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск по введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году.

- Директору МБУО «ИМЦ» (Е.М. Зламан):

  - Обеспечить методическое сопровождение общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск по введению ФГОС ООО.

  - Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ООО в ЗАТО Александровск, своевременное размещение информации на официальном сайте  Управления образования в сети «Интернет».

- Руководителям общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск:

  - Обеспечить реализацию плана мероприятий по введению ФГОС ООО в установленные настоящим приказом сроки.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста Управления образования администрации ЗАТО Александровск Т.В. Шляхину.

Начальник 
Управления образования                                                            В.Ф. Прокопьева

Исполнитель: _________________ Шляхина Т.В., ведущий специалист Управления образования

Рассылка:

1 – в дело

2 –Т.В. Шляхиной,

3-10- МБОУ ООШ № 1, № 2, № 269, № 279, МБОУ СОШ № 266, № 276, № 280, МБОУГ

11- МБУО ИМЦ

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к приказу Управления образования |
|  | от «29» августа 2014 г. № 615 |

План мероприятий по введению ФГОС ООО

в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск на 2014-2015 учебный год

| № п/п | Содержание работы | Результат | Сроки исполнения | Ответственный | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ООО в ОУ ЗАТО Александровск | приказ УО | сентябрь 2014 года | Шляхина Т.В. | МБУО «ИМЦ» |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1. | Координирование деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО | Совещания, консультации | В течение учебного года | Шляхина Т.В. Косачева С.Б. | МБУО «ИМЦ» ОУ |
| 2.2. | Проведение заседаний Координационного совета | выработка решений, направлений деятельности по введению ФГОС ООО | в течение учебного года | Шляхина Т.В. Косачева С.Б. | МБУО «ИМЦ» ОУ |
| 2.3. | Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск «Качество разработки ООП ООО» | протокол | октябрь 2014 | Шляхина Т.В. Косачева С.Б. | МБУО «ИМЦ» ОУ |
| 2.4. | Участие в диагностических исследованиях, организованных Министерством образования и науки Мурманской области: |  |  |  |  |
|  | - Диагностика предметных и метапредметных результатов учащихся 5 классов | Результаты диагностических работ | Октябрь 2014 | Шляхина Т.В. Косачева С.Б. | МБУО «ИМЦ» ОУ |
|  | - Диагностика уровня социализации учащихся основного общего образования | Результаты диагностических работ | май 2015 | Шляхина Т.В. Косачева С.Б. | МБУО «ИМЦ» ОУ |
| 2.5. | Совещание с руководителями ММО, ТМО, ТГ «Планирование содержания работы ММО, ТМО и ТГ в условиях перехода на новые образовательные стандарты» | методические материалы | октябрь 2014 год | Салдина Т.Ф. | ОУ |
| 2.6. | Семинар-практикум «Особенности реализации требований ФГОС ООО в учреждениях дополнительного образования» | методические материалы | октябрь 2014 год | Иваненко А.В. | ОУ УДО |
| 2.7. | Семинар-практикум «Конструирование технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | методические материалы | октябрь 2014 год | Пономаренко Т.Г. Казначеевская Т.Ю. Мищук И.Н. Уланова С.В. | ОУ |
| 2.8. | Семинар «Совершенствование филологического образования в условиях введения ФГОС ООО» | методические материалы | ноябрь 2014 | Уланова С.В. | ОУ |
| 2.9. | Семинар «Совершенствование математического образования в условия введения ФГОС ООО» | методические материалы | ноябрь 2014 | Мищук И.Н. | ОУ |
| 2.10 | Семинар «Использование эффективных развивающих технологий как одно из условий формирования УУД» | методические материалы | декабрь 2014 год | Пономаренко Т.Г. Казначеевская Т.Ю. Мищук И.Н. Уланова С.В. | ОУ |
| 2.11 | Проведение тематических родительских собраний в ОУ по выработке решений родителями (законными представителями) по формированию части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса | статистическая справка ОУ о наименовании выбранных курсов, факультативов | до декабря 2014 | ОУ | участники образовательных отношений ОУ |
| 2.12 | Семинар «Формирование внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательных учреждениях в условиях введения ФГОС ООО» | методические материалы | Февраль 2015 | Салдина Т.Ф. Пономаренко Т.Г. Казначеевская Т.Ю. Мищук И.Н. Уланова С.В. | ОУ |
| 2.13 | Круглый стол «Первый опыт введения ФГОС ООО: проблемы, перспективы. Особенности организации учебной деятельности в 5-х классах» | методические материалы | апрель 2015 год | Пономаренко Т.Г. Казначеевская Т.Ю. Мищук И.Н. Уланова С.В. | ОУ |
| 2.14 | Проведение мониторинга «Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования» | результаты мониторинга | март 2015 год | Шляхина Т.В. Косачева С.Б. МБУО «ИМЦ» | Руководители ОУ |
| 2.15 | Проведение совещания с руководителями ОО «Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования» | выработка направлений работы на 2014-2015 учебный год | май 2015 год | Шляхина Т.В. Косачева С.Б. МБУО «ИМЦ» | Руководители ОУ |
| 2.16 | Проведение муниципального конкурса «Лучшая рабочая программа внеурочной деятельности» | банк данных программ внеурочной деятельности | май 2015 год | Шляхина Т.В. Косачева С.Б. МБУО «ИМЦ» | ОУ |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1. | Проведение анкетирования, диагностики выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО ОУ ЗАТО Александровск, реализующих основные образовательные программы основного общего образования | результаты анкет | октябрь 2014 года | Шляхина Т.В. Косачева С.В. МБУО «ИМЦ» | ОУ |
| 3.2. | Проведение мониторинга уровня готовности кадрового состава к реализации ФГОС ООО | информационно-аналитическая справка, приказ по итогам мониторинга | ноябрь 2013 год | МБУО «ИМЦ» | ОУ |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей, заместителей руководителей ОУ по ФГОС ООО (по планам ОУ) | свидетельства о повышении квалификации по ФГОС ООО | в течение учебного года | Руководители ОУ | педагогические работники ОУ |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.1. | Формирование плана-заказа на приобретение учебников для учащихся 6-х классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | заказ учебников в соответствии с требованиями ФГОС ООО | до 01.04.2014 года | Руководители ОУ |  |
| 4.2. | Проведение проверки готовности ОУ в части материально-технического оснащения в соответствиями с требованиями ФГОС ООО | Приказ УО по результатам проверки | апрель 2014 года | Управление образования МБУО «ИМЦ» | ОУ |
| 5.Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1. | Информирование общественности, участников образовательных отношений о ходе и результатах ФГОС ООО | размещение информации на сайте Управления образования | в течение учебного года | Шляхина Т.В. Косачева С.Б. МБУО «ИМЦ» | ОУ |