Утвержден

приказом Управления образования

от «_29_» августа 2011  №_586

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС)

в ЗАТО Александровск в 2011-2012 учебном году

| № п/п | Направление мероприятия | Мероприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальный уровень | Срок исполнения Ответственный | Уровень ОУ | Срок исполнения Ответственный |
|  | Введение ФГОС | Исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 25.07.2011г. №1473 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Мурманской области» Исполнение приказа Управления образования ЗАТО Александровск от 28.07.2011г. №555 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ЗАТО Александровск» | июль 2011г. (УО) | Исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 25.07.2011г. №1473 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Мурманской области» Исполнение приказа Управления образования ЗАТО Александровск от 28.07.2011г. №555 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ЗАТО Александровск» | август-сентябрь 2011г. (руководитель ОУ) |
|  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в муниципалитете | август 2011г. (УО) | Издание приказа о переходе образовательного учреждения на обучение по ФГОС НОО | до 30.08.2011г. (руководитель ОУ) |
|  |  |  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в образовательном учреждении | до 30.08.2011г. (руководитель ОУ) |
|  | Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание муниципального координационного совета, консультативного центра по вопросам введения ФГОС начального общего образования | сентябрь 2011г. (УО) | Обеспечение координационной деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС начального общего образования | сентябрь 2011г. (руководитель ОУ) |
|  |  | Координация деятельности экспериментальных площадок по вопросам введения ФГОС НОО во 2-х классах общеобразовательных учреждений | в течение 2011-2012уч.г. (УО) | Разработка программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС НОО во 2-х классах общеобразовательного учреждения | август-сентябрь 2011г. (руководитель ОУ) |
|  |  | Создание и работа муниципальной группы по разработке организации внеурочной деятельности ОУ при введении ФГОС НОО | в течение 2011-2012 уч.г. (УО, МУО «ИМЦ») | Участие специалистов ОУ в работе муниципальной группы | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
|  |  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | в течение 2011-2012 уч.г. (УО, МУО «ИМЦ») | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
|  |  | Включение образовательных учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС, организация проведения данного мониторинга | по федеральному графику (УО, МУО «ИМЦ») | Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС | по федеральному графику (руководитель ОУ) |
|  |  | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности муниципальных образовательных систем | в течение 2011-2012 уч.г. (УО) | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
|  | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1.Организация конкурса рабочих программ, внедряющих ФГОС НОО 2.Инновационная деятельность ОУ по переходу на стандарты второго поколения. | декабрь 2011г.-февраль 2012г. (УО, МУО «ИМЦ») в течение 2011-2012 уч.г. (МУО «ИМЦ») | Участие ОУ в конкурсе рабочих программ, внедряющих ФГОС НОО 1. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий введения ФГОС НОО в образовательном учреждении. 2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение). 3.Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения 4. Разработка учебных программ образовательного учреждения с учетом программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана 5. Разработка на основе примерной программы внеурочной деятельности и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | декабрь 2011г.-февраль 2012г. (руководитель ОУ) до 25.08.2011г. (руководитель ОУ) |
| 4. | Выработка требований к результатам освоения основной образовательной программы: планирование результатов и создание системы оценки достижения планируемых результатов | 1. Консультации для общеобразовательных учреждений по разработке основных образовательных программ начального общего образования. # 2. Организация работы творческой группы «Система оценивания в начальной школе ФГОС НОО» 3. Экспертиза и разработка рабочих программ на основе системного формирование универсальных учебных действий по технологии деятельностного метода. 4. Семинар-практикум на базе образовательных учреждений ЗАТО Александровск «Деятельностный подход в обучении – основа реализации ФГОС НОО» 5. Педагогическая мастерская «Разработка рабочих программ на основе системного формирование универсальных учебных действий по технологии деятельностного метода» 6. Педагогическая мастерская «ФГОС НОО: Построение образовательного процесса на основе современных информационных технологий обучения (учебно методический комплект ЛогоМирыТМ3.0)» 7. Семинар-практикум на базе образовательных учреждений ЗАТО Александровск «Деятельностный подход в обучении – основа реализации ФГОС НОО» | в течение 2011-2012 уч.г. (МУО «ИМЦ») в течение 2011-2012 уч.г. (МУО «ИМЦ») октябрь 2011г. (МУО«ИМЦ») в течение 2011-2012 уч.г. (МУО«ИМЦ») сентябрь 2011г. (МУО «ИМЦ») в течение 2011-2012 уч.г. (МУО «ИМЦ») в течение 2011-2012 уч.г. (МУО «ИМЦ») | 1.Организация использования в образовательном учреждении планируемых результатов 2.Разработка образовательным учреждением (на основе оценки достижения планируемых результатов) оценки достижения планируемых результатов. Использование программы формирования универсальных учебных действий | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) до 25.05.2011г. (руководитель ОУ) |
| 5. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и учителей – предметников по вопросам ФГОС и готовность руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования | в течение 2011-2012 уч.г. (МУО «ИМЦ») | Создание и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
| 6. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС |  |  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | август 2011г. (руководитель ОУ) |
| 7. | Финансирование Образовательных услуг | Формирование и исполнение муниципального заказа в части расходов на образование | май 2011г. (УО) | Исполнение бюджета образовательного учреждения. Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных средств из внебюджетных источников Установление заработной платы работникам образовательного учреждения, в том числа надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
| 8. | Выполнение требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил | Организация исполнения федеральных и региональных требований на муниципальном уровне | в течение 2011-2012 уч.г. (УО) | Обеспечение исполнения образовательным учреждением федеральных и региональных требований | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
| 9. | Выполнение требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Организация исполнения федеральных и региональных требований на муниципальном уровне | 2011-2012 уч.г. (УО) | Обеспечение исполнения образовательным учреждением федеральных и региональных требований. Создание необходимых условий для организации общественного питания и работы медицинских учреждений, контроль за данной деятельностью. | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
| 10. | Выполнение Федеральных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | Организация исполнения федеральных и региональных требований на муниципальном уровне | в течение 2011-2012 уч.г. | Обеспечение исполнения образовательным учреждением федеральных и региональных требований. | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
| 11. | Мониторинг введения ФГОС НОО в ОУ | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | октябрь- ноябрь 2011г. (УО, МУО «ИМЦ») | Предоставление карты самооценки готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | сентябрь2011г. (руководитель ОУ) |
|  |  | Создание информационного банка по результатам проведения мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | ноябрь 2011г. (МУО«ИМЦ») |  |  |
|  |  | # Анализ и определение диагностического материала для осуществления стартовой диагностики обучающихся 1-ых классов | сентябрь 2011г. (МУО «ИМЦ») |  |  |
|  |  | # Мониторинг уровня психологической адаптации первоклассников к школьному обучению | октябрь-ноябрь 2011г. (МУО «ИМЦ») |  |  |
|  |  |  |  | Проведение комплексной контрольной работы в 1-х классах ОУ | апрель 2012г. (зам.директора по УВР) |
|  |  |  |  | Проведение комплексной контрольной работы во 2-х классах ОУ | апрель 2012г. (зам.директора по УВР) |
| 12. | Использование дистанционных образовательных технологий | Организация разработки и использования дистанционных образовательных технологий | в течение 2011-2012 уч.г. (УО) | Организация использования дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
| 13. | Федеральные перечни учебников | Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями | февраль 2012г. (МУО «ИМЦ») | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | февраль 2011г. (руководитель ОУ) |
|  |  | Обзор учебно-методических комплектов реализующих ФГОС НОО | март 2012г. (МУО «ИМЦ») |  |  |
| 14. | Организация контроля качества образования и соблюдения законодательства | Организация и осуществление контроля и надзора с учетом требований стандарта | по отдельному графику (УО) | Организация исполнения порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований стандарта | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
| 15. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования | в течение 2011-2012 уч.г. (МУО «ИМЦ») | Систематическое информирование родителей (законных представителей) обучающихся и общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО с использованием интернет-ресурсов, средств массовой информации | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |
|  |  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | декабрь 2011г., июнь 2012г. (УО) | Проведение публичного отчета образовательного учреждения | сентябрь 2012уч.г. (руководитель ОУ) |
|  |  | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС НОО на сайте МОУ «ИМЦ» | в течение 2011-2012 уч.г. (МУО «ИМЦ») | Обеспечение постоянного доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ФГОС НОО. | в течение 2011-2012 уч.г. (руководитель ОУ) |