УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

П Р И К А З

от «07» сентября 2011 года							  № 609

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях Мурманской области «Электронная школа Мурманской области» по ЗАТО Александровск на 2011-2013 годы

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 19.08.2011 № 1580 «О реализации Концепции внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях Мурманской области «Электронная школа Мурманской области» на 2011-2013 годы»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях Мурманской области «Электронная школа Мурманской области» по ЗАТО Александровск на 2011-2013 (далее – План).

2. Отделу дошкольного и общего образования (Пиленковой И.Н.) обеспечить:

2.1. Координацию работ по реализации Плана.

2.2. Размещение Плана на сайте администрации ЗАТО Александровск  Мурманской области.

2.3. Организовать с 01.09.2011 года ежеквартальный мониторинг эффективности реализации Концепции внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях Мурманской области «Электронная школа Мурманской области» по ЗАТО Александровск на 2011-2013 годы.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений принять меры по реализации Плана.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста – специалиста по вопросам общего образования Пиленкову И.Н.

# И.О.Начальника

Управления образования 				                             Т.Н.Лебедева

Утвержден

приказом Управления образования

от  07.09.2011  № 609

План мероприятий по реализации Концепции внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях Мурманской области «Электронная школа Мурманской области» по ЗАТО Александровск на 2011-2013 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Нормативное правовое обеспечение процессов информатизации образования. |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих использование ИКТ в образовательном процессе | 2011-2012 | Управление образование МУО «ИМЦ» |
| 1.2. | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде | 2011-2013 | Управление образование ОУ |
| 1.3. | Разработка муниципальной программы информатизации образования | 2011-2013 | Управление образование |
| Направление 2. Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации. |  |  |  |
| 2.1. | Расширение и обновление технических средств информатизации общеобразовательных учреждений | 2011-2013 | ОУ |
| 2.2. | Обеспечение ресурсных центров современными средствами информатизации | 2011-2013 | Гимназия, МОУ СОШ № 266, МОУ СОШ № 276 |
| 2.3. | Создание и развитие единых локальных вычислительных сетей общеобразовательных учреждений | 2011-2013 | ОУ |
| 2.4. | Оснащение общеобразовательных учреждений лицензионным программным обеспечением | 2011-2013 | Управление образование ОУ |
| 2.5. | Информационное и техническое оснащение ресурсного центра для дистанционного обучения одаренных детей | 2012-2013 | МОУ СОШ № 266, МОУ НОШ № 279, МОУ ООШ № 1 |
| 2.6. | Информационное и техническое оснащение ресурсного центра для дистанционного обучения детей-инвалидов | 2011-2013 | МОУ СОШ № 266, МОУ НОШ № 279, МОУ ООШ № 1 |
| 2.7. | Обеспечение технической поддержки использования свободного программного обеспечения | 2011-2013 | МУО «ИМЦ» ОУ |
| 2.8. | Обеспечение мер по исключению доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся | 2011-2013 | Управление образование МУО «ИМЦ» ОУ |
| 2.9. | Обеспечение технической поддержки общеобразовательных учреждений по функционированию средств информатизации | 2011-2013 | МУО «ИМЦ» ОУ |
| Направление 3. Совершенствование ИКТ-компетенции педагогических и административных работников. |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на расширение уровня знаний педагогических и административных работников общеобразовательных учреждений в сфере ИКТ | 2011-2013 | Управление образования МУО «ИМЦ» ОУ |
| 3.2. | Разработка и реализация плана прохождения обучения педагогических и административных работников в сфере ИКТ | 2011-2013 | МУО «ИМЦ» ОУ |
| 3.3. | Развитие муниципальной системы тьюторства по информатизации образования | 2011-2013 | Гимназия, МОУ НОШ № 279, МОУ СОШ № 266 |
| 3.4. | Функционирование и развитие социально-педагогических сообществ в сети Интернет | 2011-2013 | ОУ |
| 3.5. | Обеспечение методического сопровождения учителей-предметников, внедряющих ИКТ в учебный процесс | 2011-2013 | МУО «ИМЦ» ОУ |
| Направление 4. Совершенствование использования ИКТ в образовательном процессе. |  |  |  |
| 4.1. | Апробация и внедрение новейших программных продуктов и ИКТ в образовательный процесс | 2011-2013 | ОУ |
| 4.2. | Расширение использования ИКТ для развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного обучения | 2011-2013 | ОУ |
| 4.3. | Проведение экспериментов по информатизации образовательного процесса | 2011-2013 | МУО «ИМЦ» ОУ |
| 4.4. | Внедрение свободного программного обеспечения в образовательный процесс | 2011-2013 | ОУ |
| 4.5. | Организация и проведение муниципальных конкурсов: - официальных сайтов образовательных учреждений; - «Лучший ИКТ-урок» | 2011-2013 | Управление образования МУО «ИМЦ» ОУ |
| Направление 5. Совершенствование и развитие информационных систем управления деятельностью общеобразовательных учреждений. |  |  |  |
| 5.1. | Развитие, модернизация и эксплуатация базы данных «Информатизация системы управления образованием в Мурманской области» (www.isuo.ru) | 2011-2013 | ОУ |
| 5.2. | Участие общеобразовательных учреждениях Мурманской области в электронном мониторинге реализации основных направлений модернизации образования (www.kpmo.ru) | 2011-2013 | ОУ |
| 5.3. | Участие общеобразовательных учреждениях Мурманской области в электронном мониторинге состояния эффективности использования ИКТ (http://ict.edu-soft.ru) | 2011-2013 | ОУ |
| 5.4. | Внедрение в общеобразовательных учреждениях информационных систем управления деятельностью учреждений | 2011-2013 | Управление образования ОУ |
| Направление 6. Перевод первоочередных государственных и муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых государственными областными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, в электронный вид. |  |  |  |
| 6.1. | Приведение сайтов общеобразовательных учреждений в соответствие с федеральным и региональным законодательством | 2011 | Управление образования МУО «ИМЦ» ОУ |
| 6.2. | Внедрение электронных журналов и электронных дневников | 2011-2013 | ОУ |
| 6.3. | Организация услуг в электронном виде: - предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; - предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ; - предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, ведение электронного дневника и журнала успеваемости; - предоставление информации образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых календарных учебных графиках (на официальных сайтах общеобразовательных учреждениях) | 2011-2013 | Управление образования МУО «ИМЦ» ОУ |
| Направление 7. Построение системы информационной и учебно-методической поддержки образовательных процессов на основе использования ИКТ. |  |  |  |
| 7.1. | Распространение передового опыта и освоение новых методик преподавания дисциплин в соответствии с новыми образовательными стандартами на основе использования возможностей ИКТ | 2011-2013 | МУО «ИМЦ» ОУ |
| 7.2. | Развитие сети медиатек общеобразовательных учреждений | 2011-2013 | МУО «ИМЦ» ОУ |
| 7.3. | Создание электронных библиотек общеобразовательных учреждений | 2011-2013 | МУО «ИМЦ» ОУ |
| 7.4. | Обеспечение общеобразовательных учреждений электронными учебниками и учебными пособиями | 2011-2013 | ОУ |
| 7.5. | Развитие и совершенствование муниципальных образовательных порталов, сайта муниципальной методической службы | 2011-2013 | Управление образования МУО «ИМЦ» |
| Направление 8. Развитие организационной инфраструктуры системы информатизации образования региона. |  |  |  |
| 8.1. | Создание муниципального межведомственного Совета по информатизации ЗАТО Александровск | 2012 | Управление образования |
| 8.2. | Участие педагогических коллективов в работе форума на образовательном портале Мурманской области по проблемам информатизации образования | 2011-2013 | ОУ |
| 8.3. | Создание и развитие служб информатизации в общеобразовательных учреждениях | 2011-2013 | МУО «ИМЦ» ОУ |