# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

# АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

## ПРИКАЗ

от «12» сентября   2013 г.                                                                                  № _665_

Об утверждении плана мероприятий на 2013-2014 учебный год по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск

В целях организации поэтапного и эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в практику деятельности общеобразовательных учреждений  ЗАТО Александровск в 2014-2015 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий на 2013-2014 учебный год по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск (далее – План, учреждения, ФГОС ООО) (Приложение № 1).

- Ведущему специалисту Управления образования администрации ЗАТО Александровск (Т.В. Шляхина):

  - Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск настоящий приказ.

  - Обеспечить реализацию плана мероприятий на 2013-2014 учебный год.

  - Обеспечить координацию деятельности общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск по подготовке к введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году.

- Директору МБУО «ИМЦ» (Е.М. Зламан):

  - Назначить координаторов из числа методистов МБУО «ИМЦ», ответственных за координацию деятельности ОУ по разработке разделов ООП ООО, и предоставить о них сведения (Ф.И.О., занимаемая должность, раздел ООП ООО) в адрес Управления образования администрации ЗАТО Александровск в срок до 20.11.2013 года.

  - Обеспечить методическое сопровождение общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск, участвующих во введении ФГОС ООО.

  - Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ООО в ЗАТО Александровск, своевременное размещение информации на официальном сайте  Управления образования в сети Интернет.

- Руководителям общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск:

  - Обеспечить реализацию плана мероприятий по введению ФГОС ООО в установленные настоящим приказом сроки.

  - Назначить координаторов в общеобразовательных учреждениях, ответственных за подготовку к введению ФГОС ООО, и предоставить о них сведения (Ф.И.О., занимаемая должность) в адрес Управления образования администрации ЗАТО Александровск в срок до 20.11.2013 года.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск Л.Н. Баранову.

Начальник

Управления образования                                                         Т.Н. Горюшина

Исполнитель: _________________ Шляхина Т.В., ведущий специалист Управления образования

Рассылка:

1 – в дело

2 – Т.В. Шляхиной, И.Н. Пиленковой

3-11 – МБОУ ООШ № 1,2,269,  МБОУ СОШ № 266,276, 280, МБОУ Гимназия

12- МБУО ИМЦ

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к приказу Управления образования |
|  | от «12» сентября 2013 г. № 665 |

План мероприятий по введению ФГОС ООО

в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск на 2013-2014 учебный год

| № п/п | Содержание работы | Результат | Сроки исполнения |  | Ответственный | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ООО в ОУ ЗАТО Александровск | приказ УО | сентябрь 2013 года | Шляхина Т.В. |  | МБУО «ИМЦ» |
| 1.2. | Разработка Положения о деятельности муниципального координационного совета по введению ФГОС ООО в ОУ ЗАТО Александровск | приказ УО | сентябрь 2013 года | Шляхина Т.В. |  |  |
| 1.3. | Разработка локальных актов ОУ, регламентирующих введение ФГОС ООО | локальные акты ОУ | в течение учебного года | Руководители ОУ |  |  |
| 1.4. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ (по графикам ОУ) | основная образовательная программа ООО | в течение учебного года | Руководители ОУ |  | МБУО «ИМЦ» |
| 1.5. | Разработка модели договора между родителями (законными представителями) и общеобразовательными учреждениями | проект договора | до 01.01.2014 года | Шляхина Т.В. МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 1.6. | Разработка модели договора между общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования | проект договора | до 01.01.2014 года | Шляхина Т.В. МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 1.7. | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности | проект договора | до 01.01.2014 года | Шляхина Т.В. МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| - Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС ООО в ОУ ЗАТО Александровск | приказ УО | сентябрь 2013 года | Шляхина Т.В. |  | МБУО «ИМЦ» |
| 2.2. | Проведение заседаний координационного совета | выработка решений, направлений деятельности по введению ФГОС ООО | в течение учебного года | Шляхина Т.В. |  | МБУО «ИМЦ» ОУ |
| 2.3. | Разработка анкет, диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО, родителей (законных представителей), учащихся с целью установления уровня готовности к введению ФГОС ООО | анкеты | сентябрь 2013 года | МБУО «ИМЦ» |  |  |
| 2.4. | Разработка проекта решения родителей (законных представителей) о выборе направлений и форм реализации внеурочной деятельности | карты уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО | сентябрь 2013 года | Шляхина Т.В. |  | МБУО «ИМЦ» |
| 2.5. | Разработка диагностических материалов для проведения диагностических работ с целью определения готовности выпускников 4-х классов к введению ФГОС ООО | контрольно-измерительные материалы | сентябрь 2013 года | Калюжнова Е.В. |  | ОУ |
| 2.6. | Разработка показателей и критериев мониторинга уровня готовности ОУ ЗАТО Александровск к введению ФГОС ООО | показатели мониторинга | сентябрь 2013 года | Шляхина Т.В. |  | МБУО «ИМЦ» |
| 2.7. | Разработка показателей и критериев мониторинга уровня готовности УДОД ЗАТО Александровск к введению ФГОС ООО | показатели мониторинга | сентябрь 2013 года | Коськина В.Н. Шляхина Т.В. |  | МБУО «ИМЦ» |
| 2.8. | Анализ программного обеспечения, виртуальных лабораторий ОУ для реализации междисциплинароной программы «Формирование ИКТ-компетенций обучающихся» | показатели мониторинга | сентябрь 2013 года | МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 2.9. | Проведение анкетирования, диагностики выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО ОУ ЗАТО Александровск, реализующих основные образовательные программы основного общего образования | результаты анкет | октябрь 2013 года | Шляхина Т.В. МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 2.10 | Проведение тематических родительских собраний в ОУ по выработке решений родителями (законными представителями) по формированию части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса | статистическая справка ОУ о наименовании выбранных курсов, факультативов | до 20.12.2013 | ОУ |  | участники образовательных отношений ОУ |
| 2.11 | Проведение мониторинга уровня готовности ОУ ЗАТО Александровск к введению ФГОС ООО | приказ УО об итогах мониторинга | октябрь – ноябрь 2013 года | Шляхина Т.В. МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 2.12 | Проведение мониторинга готовности учреждений дополнительного образования детей к реализации внеурочной деятельности | информационно-аналитическая справка, приказ по итогам мониторинга | декабрь 2013 год | Шляхина Т.В. Коськина В.Н. МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 2.13 | Анализ программного обеспечения, виртуальных лабораторий ОУ для реализации междисциплинароной программы «Формирование ИКТ-компетенций обучающихся» | информационно-аналитическая справка, приказ по итогам мониторинга | декабрь 2013 год | Шляхина Т.В. МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 2.14 | Годичный семинар «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: инновационность и перспективы» (по отдельному плану МБУО «ИМЦ») | методические материалы | в течение учебного года | Пономаренко Т.Г. Казначеевская Т.Ю. Мищук И.Н. Уланова С.В. Игошева М.В. Бицаева Н.Ф. |  | ОУ |
| 2.15 | Совещание с руководителями ММО, ТМО, ТГ «Планирование содержания работы ММО, ТМО и ТГ в условиях перехода на новые образовательные стандарты» | методические материалы | октябрь 2013 год | Салдина Т.Ф. |  | ОУ |
| 2.16 | Проведение совещания-семинара «Конструирование ООП ОО: принципы преемственности» | методические материалы | ноябрь 2013 год | Калюжнова Е.В. |  | ОУ |
| 2.17 | Круглый стол «Патриотическое воспитание в рамках реализации ФГОС: состояние и перспективы» | методические материалы | ноябрь 2013 год | Мельник И.А. |  | ОУ |
| 2.18 | Семинар «Формирование ИКТ-компетенций педагогов для реализации междисциплинароной программы ООП ООО» | методические материалы | декабрь 2013 год | Игошева М.В. |  | ОУ |
| 2.19 | Расширенное заседание Координационного совета по вопросам введения ФГОС ООО | решения по направлениям деятельности введения ФГОС ООО | январь 2013 год | Шляхина Т.В. |  | МБУО «ИМЦ» ОУ |
| 2.20 | Семинар «Формирование целостной системы УУД обучающихся, определяющих современное качество образования» | методические материалы | январь 2013 год | Пономаренко Т.Г. Казначеевская Т.Ю. Мищук И.Н. Уланова С.В. Игошева М.В. Бицаева Н.Ф. |  | ОУ |
| 2.21 | Педагогическая мастерская «Конструирование программы развития универсальных учебных действий ООП ООО» | методические материалы | январь 2013 год | Пономаренко Т.Г. Казначеевская Т.Ю. Мищук И.Н. Уланова С.В. Игошева М.В. Бицаева Н.Ф. |  | ОУ |
| 2.22 | Семинар «Разработка рабочих программ педагога по учебным предметам в условиях реализации ФГОС ООО: общие подходы и требования» | методические материалы | январь 2013 год | Пономаренко Т.Г. Казначеевская Т.Ю. Мищук И.Н. Уланова С.В. Игошева М.В. Бицаева Н.Ф. |  | ОУ |
| 2.23 | Педагогическая мастерская «Конструирование программ отдельных учебных предметов ООП ООО» | методические материалы | январь 2013 год | Пономаренко Т.Г. Казначеевская Т.Ю. Мищук И.Н. Уланова С.В. Игошева М.В. Бицаева Н.Ф. |  | ОУ |
| 2.24 | Педагогическая мастерская «Конструирование программы воспитания и социализации ООП ООО» | методические материалы | март 2013 год | Мельник И.А. |  | ОУ |
| 2.25 | Педагогическая мастерская «Конструирование программы коррекционной работы ООП ООО» | методические материалы | март 2013 год | Романченко В.В. |  | ОУ |
| 2.26 | Проведение совещания «Конструирование компонента ООП ООО по системе условий реализации ОП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | методические материалы | апрель 2013 год | МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 2.27 | Оказание консультативной помощи руководителям общеобразовательных учреждений, заместителям руководителей, педагогам |  | ноябрь 2013 года – апрель 2014 года | Управление образования МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 2.28 | Встречи с педагогами учреждений дополнительного образования детей |  | март 2014 года | Руководители ОУ |  | участники образовательных отношений ОУ |
| 2.29 | Выпуск электронного пособия по конструированию ООП ООО | электронные сборники | до 30.04.2014 | МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 2.30 | Проведение совещания с руководителями ОО «Готовность ОУ ЗАТО Александровск к введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году» | выработка направлений работы на 2014-2015 учебный год | май 2014 год | Шляхина Т.В. МБУО «ИМЦ» |  | Руководители ОУ |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга уровня готовности кадрового состава к реализации ФГОС ООО | информационно-аналитическая справка, приказ по итогам мониторинга | ноябрь 2013 год | МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей, заместителей руководителей ОУ по ФГОС ООО (по планам ОУ) | свидетельства о повышении квалификации по ФГОС ООО | в течение учебного года | Руководители ОУ |  | педагогические работники ОУ |
| - Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение примерных рабочих программ учебных предметов, их оцифровка. | методические пособия отдельных учебных предметов | до 15.12.2013 года | Руководители ОУ Зламан Е.М. |  |  |
| 4.2. | Формирование плана-заказа на приобретение учебников для учащихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | заказ учебников в соответствии с требованиями ФГОС ООО | до 01.04.2014 года | Руководители ОУ |  |  |
| 4.3. | Проведение проверки готовности ОУ в части материально-технического оснащения в соответствиями с требованиями ФГОС ООО | Приказ УО по результатам проверки | апрель 2014 года | Управление образования МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование общественности, участников образовательных отношений о ходе и результатах ФГОС ООО | размещение информации на сайте Управления образования | в течение учебного года | Шляхина Т.В. МБУО «ИМЦ» |  | ОУ |