## 01.10.14год
Приложение 12 к Методическим указаниям
Отчет о ходе реализации муниципальной программы ЗАТО Александровск "Развитите образования" на 2014-2016 годы за 9 месяцев 2014 года
Управление образования администрации ЗАТО Александровск
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Объем финансирования (руб.,коп.) |  |  | степень освоения средств,% (гр.6/гр.5*100) | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  | Степень достижения,% (гр.10/гр.9) | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | источник финансирования | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение |  | наименование показателя, (ед.измерения) | Запланированное значение на конец отчетного периода | Фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Развитие образования 2014-2016г." | 2014-2016 | Всего | 1662523327.18 | 1125314549.65 | 67.69% | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (%) | 99,99 | 96.01 | 96.0196 | УО,УМС |  | 537208777.53
|  |  | МБ | 746066705 | 479338825.06 | 64.25% | [6 empty] | 266727879.94
|  |  | ОБ | 657006018 | 492511476.42 | 74.96% | удельный вес численности обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) | 100 | 100 | 100 |  |  | 164494541.58
|  |  | ФБ | 153856484.18 | 85413094.66 | 55.51% | [6 empty] | 68443389.52
|  |  | ВБС | 105594120 | 68051153.51 | 64.45% | [6 empty] | 37542966.49
1. | Подпрограмма 1 "Качественное и доступное дошкольное образование" | 2014-2016 | Всего | 531093265.03 | 391177701.64 | 73.66% | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | 95.6 | 97.23 | 101.705 | УО,МБДОУ |  | 139915563.39
|  |  | МБ | 183246967.03 | 143433487.6 | 78.27% | [6 empty] | 39813479.43
|  |  | ОБ | 302818998 | 219138307.09 | 72.37% | Доля детей – инвалидов, которым предоставлена возможность освоения общеобразовательных программ дошкольного образования | 100 | 100 | 100 |  |  | 83680690.91
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС | 45027300 | 28605906.95 | 63.53% | [6 empty] | 16421393.05
1.1. | Задача 1 «Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей» | 2014-2016 | Всего | 531093265.03 | 391177701.64 | 73.66% | Соответствие образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в МДОУ ЗАТО Александровск, федеральному государственному стандарту дошкольного образования | 1 | 1 | 100 |  |  | 139915563.39
|  |  | МБ | 183246967.03 | 143433487.6 | 78.27% | [6 empty] | 39813479.43
|  |  | ОБ | 302818998 | 219138307.09 | 72.37% | Проведение оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников | 1 | 1 | 100 |  |  | 83680690.91
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС | 45027300 | 28605906.95 | 63.53% | [6 empty] | 16421393.05
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2014-2016 | Всего | 277929502 | 209359976.3 | 75.33% | [6 empty] | 68569525.7
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 277929502 | 209359976.3 | 75.33% | [6 empty] | 68569525.7
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2014-2016 | Всего | 207603068 | 158038575.77 | 76.13% | [6 empty] | 49564492.23
|  |  | МБ | 165926268 | 131244367.95 | 79.1% | [6 empty] | 34681900.05
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 41676800 | 26794207.82 | 64.29% | [6 empty] | 14882592.18
1.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам | 2014-2016 | Всего | 4347200 | 2177328.76 | 50.09% | [5 empty] | Плановые показатели по численности детей выше фактических, пропуски учебных дней детьми-инвалидами в связи с болезнью, операциями | 2169871.24
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 4347200 | 2177328.76 | 50.09% | [6 empty] | 2169871.24
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
1.1.4 | Основное мероприятие 1.4. Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2014-2016 | Всего | 17320699.03 | 12189119.65 | 70.37% | [6 empty] | 5131579.38
|  |  | МБ | 17320699.03 | 12189119.65 | 70.37% | [6 empty] | 5131579.38
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
1.1.5 | Основное мероприятие 1.5.Организация мер по предоставлению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ | 2014-2016 | Всего | 472400 | 143297.95 | 30.33% | [5 empty] | процент от компенсации родительской платы, часть заявок на кассовый расход подготовлена отдельно на получателя и банковские услуги не перечисляются | 329102.05
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 472400 | 143297.95 | 30.33% | [6 empty] | 329102.05
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
1.1.6 | Основное мероприятие 1.6. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ | 2014-2016 | Всего | 18894800 | 7105962.08 | 37.61% | [5 empty] | не все родители заявились на компенсацию родительской платы, предложения по корректировке областного бюджета направлены в Министерство образования и науки Мурманской области | 11788837.92
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 18894800 | 7105962.08 | 37.61% | [6 empty] | 11788837.92
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
1.1.7 | Основное мероприятие 1.7. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах | 2014-2016 | Всего | 1175096 | 351742 | 29.93% | [5 empty] | педагогические работники и специалисты в основном не проживают в сельской местности и не имеют права на меры соц поддержки за счет областного бюджета | 823354
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 1175096 | 351742 | 29.93% | [6 empty] | 823354
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
1.1.8 | Основное мероприятие 1.8. Предоставление дополнительных платных услуг | 2014-2016 | Всего | 3350500 | 1811699.13 | 54.07% | [5 empty] | изменение законодательства в сфере образования, подготовка новых нормативных документов по платным образовательным услугам | 1538800.87
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 3350500 | 1811699.13 | 54.07% | [6 empty] | 1538800.87
2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования" | 2014-2016 | Всего | 626799856.97 | 477633342.06 | 76.2% | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обучение которых осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве обучающихся общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск. (%) | 53% | 52.3 | 98.6792 | УО, МБОУ, МБОУ ДОД, МУК |  | 149166514.91
|  |  | МБ | 286106236.97 | 222782472.16 | 77.87% | [6 empty] | 63323764.81
|  |  | ОБ | 306173920 | 237964632.9 | 77.72% | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования. (%) | 73 | 76 | 104.1% |  |  | 68209287.1
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС | 34519700 | 16886237 | 48.92% | [6 empty] | 17633463
2.1 | Задача 1 " Обеспечение соответствия качества обучения по общеобразовательным программам, реализуемым муниципальными общеобразовательными учреждениеми, требованям ФГОС на всех ступенях общего образования" | 2014-2016 | Всего | 407546428 | 313952541.81 | 77.03% | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена.(%) | 1.69 | 1.59 | 104.1% |  |  | 93593886.19
|  |  | МБ | 99968803 | 75453153.34 | 75.48% | [6 empty] | 24515649.66
|  |  | ОБ | 306173920 | 237964632.9 | 77.72% | Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс. (%) | 100 | 98.69 | 98.69% |  |  | 68209287.1
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС | 1403705 | 534755.57 | 38.1% | Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании. | 100 | 99.5 | 99.5% |  |  | 868949.43
2.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях | 2014-2016 | Всего | 117343741.8 | 89919743.08 | 76.63% | Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс. | [5 empty] | 27423998.72
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 117343741.8 | 89919743.08 | 76.63% |  | 100 | 100 | 100% |  |  | 27423998.72
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях | 2014-2016 | Всего | 137514399.3 | 106034155.14 | 77.11% | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС общего образования | [5 empty] | 31480244.16
|  |  | МБ |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0
|  |  | ОБ | 137514399.3 | 106034155.14 | 77.11% | [6 empty] | 31480244.16
|  |  | ФБ |  |  |  | Проведение оценки эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников | [5 empty] | 0
|  |  | ВБС |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0
2.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях | 2014-2016 | Всего | 39462578.9 | 34551627.22 | 87.56% | [6 empty] | 4910951.68
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 39462578.9 | 34551627.22 | 87.56% | [6 empty] | 4910951.68
[7 empty] | доля обучающихся успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании | 100 | 100 | 100% |  |  | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов | 2014-2016 | Всего | 4583344 | 2978407.28 | 64.98% | [6 empty] | 1604936.72
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 4583344 | 2978407.28 | 64.98% | [6 empty] | 1604936.72
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.1.5 | Основное мероприятие 1.5 Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов | 2014-2016 | Всего | 5476997 | 3519935.87 | 64.27% | [6 empty] | 1957061.13
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 5476997 | 3519935.87 | 64.27% | [6 empty] | 1957061.13
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.1.6 | Основное мероприятие 1.6 Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов | 2014-2016 | Всего | 286459 | 270764.31 | 94.52% | [6 empty] | 15694.69
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 286459 | 270764.31 | 94.52% | [6 empty] | 15694.69
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.1.7 | Основное мероприятие 1.7 Организация предоставления общедоступного и беспланого начальнего общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам (за исключением государственных полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС) | 2014-2016 | Всего | 99968803 | 75453153.34 | 75.48% | [6 empty] | 24515649.66
|  |  | МБ | 99968803 | 75453153.34 | 75.48% | [6 empty] | 24515649.66
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.1.8 | Основное мероприятие 1.8 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах | 2014-2016 | Всего | 1506400 | 690000 | 45.8% | [5 empty] | педагогические работники и специалисты в основном не проживают в сельской местности и не имеют права на меры соц поддержки за счет областного бюджета | 816400
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 1506400 | 690000 | 45.8% | [6 empty] | 816400
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.1.9 | Основное мероприятие 1.9 Предоставление дополнительных платных услуг в общеобразовательных учреждениях | 2014-2016 | Всего | 1403705 | 478881.4 | 34.12% | [5 empty] | изменение законодательства в сфере образования, подготовка новых нормативных документов по платным образовательным услугам | 924823.6
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 1403705 | 478881.4 | 34.12% | [6 empty] | 924823.6
2.2 | Задача 2 «Обеспечение соответствия направлений и качества подготовки обучающихся по программам дополнительного образования детей, реализуемым муниципальными учреждениями ЗАТО Александровск, запросам населения» | 2014-2016 | Всего | 219253428.97 | 163680800.25 | 74.65% | Разработка и реализация плана мероприятий по развитию системы дополнительного образования детей ЗАТО Александровск | [5 empty] | 55572628.72
|  |  | МБ | 186137433.97 | 147329318.82 | 79.15% |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 38808115.15
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0% | Отношение фактического среднегодового количества обучающихся учреждений дополнительного образования к плановому | [5 empty] | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0
|  |  | ВБС | 33115995 | 16351481.43 | 49.38% | Проведение оценки эффективности деятельности учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | [5 empty] | 16764513.57
2.2.1 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей | 2014-2016 | Всего | 165597360 | 130432041.52 | 78.76% |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 35165318.48
|  |  | МБ | 165597360 | 130432041.52 | 78.76% | [6 empty] | 35165318.48
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.2.2 | Основное мероприятие 2.2. Содержание имущества учреждений дополнительного образования детей | 2014-2016 | Всего | 12512827.97 | 10475986.3 | 83.72% | [6 empty] | 2036841.67
|  |  | МБ | 12512827.97 | 10475986.3 | 83.72% | [6 empty] | 2036841.67
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.2.3 | Основное мероприятие 2.3. Предоставление дополнительных платных услуг в учреждениях дополнительного образования детей | 2014-2016 | Всего | 24365995 | 12680932.96 | 52.04% | [5 empty] | изменение законодательства в сфере образования, подготовка новых нормативных документов по платным образовательным услугам | 11685062.04
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 24365995 | 12680932.96 | 52.04% | [6 empty] | 11685062.04
2.2.4 | Основное мероприятие 2.4. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях | 2014-2016 | Всего | 7451599 | 5992381 | 80.42% | [6 empty] | 1459218
|  |  | МБ | 7451599 | 5992381 | 80.42% | [6 empty] | 1459218
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.2.5 | Основное мероприятие 2.5. Содержание имущества муниципальных образовательных учреждений | 2014-2016 | Всего | 575647 | 428910 | 74.51% | [6 empty] | 146737
|  |  | МБ | 575647 | 428910 | 74.51% | [6 empty] | 146737
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
2.2.6 | Основное мероприятие 2.6. Предоставление дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях | 2014-2016 | Всего | 8750000 | 3670548.47 | 41.95% | [5 empty] | плата за образовательные услуги вносится с начала учебного года | 5079451.53
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 8750000 | 3670548.47 | 41.95% | [6 empty] | 5079451.53
3 | Подпрограмма 3 "Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций" | 2014-2016 | Всего | 41283113 | 30755017.6 | 74.5% | Доля нормативных актов ЗАТО Александровск, регламентирующих предоставление образовательных услуг муниципальными образовательными уч-реждениями, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, в их общем количестве.*(%) |  |  |  | УО |  | 10528095.4
|  |  | МБ | 12523313 | 9336159.17 | 74.55% |  | 90 | 50 | 55.56% |  | изменение законодательства в сфере образования, подготовка новых нормативных документов в течение года | 3187153.83
|  |  | ОБ | 28759800 | 21418858.43 | 74.47% | Наличие плана мероприятий по реализации государственной социальной политики (в сфере образования) в ЗАТО Александровск.(да-1, нет0) | [5 empty] | 7340941.57
|  |  | ФБ |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0
|  |  | ВБС |  |  |  | Доля исполнения плана мероприятий по реализации государственной социальной политики (в сфере образования) в ЗАТО Александровск (%) | [5 empty] | 0
3.1 | Задача 1. Обеспечение прав граждан на получение образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2014-2016 | Всего | 3950573 | 2923424.02 | 74% |  | 100 | 87 | 87% |  |  | 1027148.98
|  |  | МБ | 3950573 | 2923424.02 | 74% | Уровень обеспеченности населения ЗАТО Александровск общедоступным и бесплатным дошкольным образованием по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (%) | [5 empty] | 1027148.98
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 100 | 95.6 | 95.6% |  |  | 0
|  |  | ФБ |  |  |  | Уровень обеспеченности населения ЗАТО Александровск общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим, средним общим образованием по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%) | [5 empty] | 0
|  |  | ВБС |  |  |  |  | 100 | 100 | 100% |  |  | 0
3.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация нормативных актов ЗАТО Александровск (в пределах своих полномочий), регламентирующих порядок, условия и качество предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) Мурманской области | 2014-2016 | Всего | 952526 | 704869.24 | 74% | [6 empty] | 247656.76
|  |  | МБ | 952526 | 704869.24 | 74% | [6 empty] | 247656.76
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Контроль и диагностика деятельности муниципальных образовательных учреждений по обеспечению выполнения государственных стандартов образования | 2014-2016 | Всего | 999349 | 739518.26 | 74% | [6 empty] | 259830.74
|  |  | МБ | 999349 | 739518.26 | 74% | [6 empty] | 259830.74
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Участие в аттестации обучающихся и воспитанников, педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений | 2014-2016 | Всего | 999349 | 739518.26 | 74% | [6 empty] | 259830.74
|  |  | МБ | 999349 | 739518.26 | 74% | [6 empty] | 259830.74
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.1.4 | Основное мероприятие 1.4. Контроль над соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Мурманской области об образовании | 2014-2016 | Всего | 999349 | 739518.26 | 74% | [6 empty] | 259830.74
|  |  | МБ | 999349 | 739518.26 | 74% | [6 empty] | 259830.74
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.2. | Задача 2. Охрана прав детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2016 | Всего | 28759800 | 21418858.43 | 74.47% | Доля детей, устроенных в приемную семью, отданных под опеку, усыновленных (удочеренных), от общей численности детей, стоящих на учете в органе опеки и попечительства (%) | [5 empty] | 7340941.57
|  |  | МБ | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | 100% |  |  | 0
|  |  | ОБ | 28759800 | 21418858.43 | 74.47% | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получающих полное государственное обеспечение от общего числа детей, стоящих на учете (%) | [5 empty] | 7340941.57
|  |  | ФБ |  |  |  |  | 93 | 99 | 106.5% |  |  | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.2.1 | Основное мероприятие 2.1. Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2014-2016 | Всего | 4265000 | 2943999.08 | 69.03% | [6 empty] | 1321000.92
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 4265000 | 2943999.08 | 69.03% | [6 empty] | 1321000.92
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием | 2014-2016 | Всего | 131600 | 0 | 0% | [5 empty] | данные о выпускниках школ , которые не поступили в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, будет получена в сентябре 2014 года | 131600
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 131600 | 0 | 0 | [6 empty] | 131600
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация предоставления и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2016 | Всего | 1876300 | 1000000 | 53.3% | [5 empty] | счета за коммунальные услуги за май и июнь предоставлены в июле месяце | 876300
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 1876300 | 1000000 | 53.3% | [6 empty] | 876300
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.2.4 | Основное мероприятие 2.4. Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2014-2016 | Всего | 418700 | 90883.74 | 21.71% | [5 empty] | проведены аукционы на ремонт 4-х квартир детей-сирот. Проходит процедура согласования единственного поставщика в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. | 327816.26
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 418700 | 90883.74 | 21.71% | [6 empty] | 327816.26
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.2.5 | Основное мероприятие 2.5. Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | 2014-2016 | Всего | 591300 | 281233.8 | 47.56% | [5 empty] | фактическая численность детей, взятых под патронат меньше планируемой. Данные о корректировке областного бюджета направлены в Министерство образования и науки Мурманской области | 310066.2
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 591300 | 281233.8 | 47.56% | [6 empty] | 310066.2
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.2.6 | Основное мероприятие 2.6. Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2014-2016 | Всего | 21476900 | 17102741.81 | 79.63% | [6 empty] | 4374158.19
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 21476900 | 17102741.81 | 79.63% | [6 empty] | 4374158.19
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.3 | Задача 3. "Координация деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, занятости детей и подростков в летний период" | 2014-2016 | Всего | 952526 | 709631.87 | 74.5% | Наличие нормативного акта администрации ЗАТО Александровск, регламентирующего организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск (да-1, нет - 0) | [5 empty] | 242894.13
|  |  | МБ | 952526 | 709631.87 | 74.5% |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 242894.13
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.3.1 | Основное мероприятие 3.1. Разработка и контроль исполнения нормативного акта администрации ЗАТО Александровск, регламентирующего организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск | 2014-2016 | Всего | 952526 | 709631.87 | 74.5% | [6 empty] | 242894.13
|  |  | МБ | 952526 | 709631.87 | 74.5% | [6 empty] | 242894.13
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.4 | Задача 4. "Осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений сферы образования ЗАТО Александровск" | 2014-2016 | Всего | 7620214 | 5703103.28 | 74.84% | Доля муниципальных учреждений, которым выдано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в общем количестве учреждений (%) | [5 empty] | 1917110.72
|  |  | МБ | 7620214 | 5703103.28 | 74.84% |  | 100 | 100 | 100% |  |  | 1917110.72
|  |  | ОБ |  |  |  | Процент исполнения муниципальных заданий, выданных подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | [5 empty] | 0
|  |  | ФБ |  |  |  |  | 100 | 100 | 100% |  |  | 0
|  |  | ВБС |  |  |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений (да-1, нет- 0) | [5 empty] | 0
3.4.1 | Основное мероприятие 4.1. Разработка и реализация планов по рационализации сети образовательных учреждений (создание, реорганизация, ликвидация) | 2014-2016 | Всего | 952526 | 712870.46 | 74.84% |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 239655.54
|  |  | МБ | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.4.2 | Основное мероприятие 4.2. Формирование муниципального заказа на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) подведомственными муниципальными учреждениями, в соответствии с запросами населения | 2014-2016 | Всего | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | МБ | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.4.3 | Основное мероприятие 4.3. Формирование, выдача и финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям | 2014-2016 | Всего | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | МБ | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.4.4 | Основное мероприятие 4.4. Контроль за исполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) | 2014-2016 | Всего | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | МБ | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.4.5 | Основное мероприятие 4.5. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориальными образованиями, входящими в состав ЗАТО Александровск | 2014-2016 | Всего | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | МБ | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.4.6 | Основное мероприятие 4.6. Участие в лицензировании, аттестации, аккредитации муниципальных образовательных учреждений в соответствии с полномочиями | 2014-2016 | Всего | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | МБ | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.4.7 | Основное мероприятие 4.7. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки и анализа статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности подведомственных муниципальных учреждений, предоставление в сооветствующие органы консолидированной статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности, обеспечение ее достоверности | 2014-2016 | Всего | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | МБ | 952526 | 712870.46 | 74.84% | [6 empty] | 239655.54
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
3.4.8 | Основное мероприятие 4.8. Контроль деятельности подведомственных учреждений по исполнению бюджетной и финансовой дисциплины, осуществлению хозяйственной деятельности | 2014-2016 | Всего | 952532 | 713010.06 | 74.85% | [6 empty] | 239521.94
|  |  | МБ | 952532 | 713010.06 | 74.85% | [6 empty] | 239521.94
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательного процесса муниципальных учреждений" | 2014-2016 | Всего | 23896977 | 18547228.5 | 77.61% | Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества педагогических и руководящих работников) (%) |  |  |  | УО, ИМЦ |  | 5349748.5
|  |  | МБ | 23839977 | 18517228.5 | 77.67% |  | 30 | 20 | 66.67% |  | Частично выполненные мероприятия Подпрограммы будут реализованы в течении второго полугодия. | 5322748.5
|  |  | ОБ |  |  |  | Количество обобщеного и распространенного опыта работы педагогов муниципальных учреждений (единиц) | [5 empty] | 0
|  |  | ФБ |  |  |  | Количество обобщеного и распространенного опыта работы педагогов муниципальных учреждений | 20 | 32 | 160% |  |  | 0
|  |  | ВБС | 57000 | 30000 | 52.63% | Соответствие информации, размещенной на сайтах учреждений системы образования ЗАТО Александровск, действующему законодательству (%) | [5 empty] | 27000
4.1 | Задача 1. Создание современной информационно-методической базы для учреждений системы образования ЗАТО Александровск | 2014-2016 | Всего | 23896977 | 18547228.5 | 77.61% |  | 100 | 97 | 97% |  |  | 5349748.5
|  |  | МБ | 23839977 | 18517228.5 | 77.67% | Доля общеобразовательных учреждений, внедривших модели оценки и учета индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, в общем числе общеобразовательных учреждений (%) | [5 empty] | 5322748.5
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 100 | 89 | 89% |  |  | 0
|  |  | ФБ |  |  |  | Наличие банка нормативно-правовой и организационной педагогической информации (периодические профессиональные издания, электронная система "Образование", точки выхода в Интернет) (да-1, нет- 0) | [5 empty] | 0
|  |  | ВБС | 57000 | 30000 | 52.63% |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 27000
4.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск | 2014-2016 | Всего | 23429063 | 18204500 | 77.7% | Проведение оценки эффективности деятельности МБОУ ИМЦ (да-1, нет- 0) | [5 empty] | 5224563
|  |  | МБ | 23429063 | 18204500 | 77.7% |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 5224563
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
4.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества МБОУ ИМЦ | 2014-2016 | Всего | 410914 | 312728.5 | 76.11% | [6 empty] | 98185.5
|  |  | МБ | 410914 | 312728.5 | 76.11% | [6 empty] | 98185.5
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
4.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление дополнительных платных услуг | 2014-2016 | Всего | 57000 | 30000 | 52.63% | [6 empty] | 27000
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 57000 | 30000 | 52.63% | [6 empty] | 27000
5 | Подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования ЗАТО Александровск" | 2014-2016 | Всего | 30100869 | 21891681.64 | 72.73% |  |  |  |  | УО, ХЭК |  | 8209187.36
|  |  | МБ | 28400869 | 21300642 | 75% | Уровень готовности МОУ к учебному процессу в условиях, обеспечивающих соответствие образовательных учреждений современным требованиям (%) | [5 empty] | 7100227
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 100 | 75 | 75% |  | Частично выполненные мероприятия Подпрограммы будут реализованы в течении второго полугодия. | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 1700000 | 591039.64 | 34.77% | [6 empty] | 1108960.36
5.1 | Задача 1. Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений системы образования ЗАТО Александровск | 2014-2016 | Всего | 30100869 | 21891681.64 | 72.73% | Уровень удовлетворенности учреждений хозяйственно-эксплуатационным обслуживанием | [5 empty] | 8209187.36
|  |  | МБ | 28400869 | 21300642 | 75% |  | 100 | 87 | 87% |  | Частично выполненные мероприятия Подпрограммы будут реализованы в течении второго полугодия. | 7100227
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 1700000 | 591039.64 | 34.77% | [6 empty] | 1108960.36
5.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений системы образования ЗАТО Александровск | 2014-2016 | Всего | 28284131 | 21213090 | 75% | [6 empty] | 7071041
|  |  | МБ | 28284131 | 21213090 | 75% | [6 empty] | 7071041
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
5.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Содержание имущества МАУ "ХЭК" | 2014-2016 | Всего | 116738 | 87552 | 75% | [6 empty] | 29186
|  |  | МБ | 116738 | 87552 | 75% | [6 empty] | 29186
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
5.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление платных услуг | 2014-2016 | Всего | 1700000 | 591039.64 | 34.77% | [6 empty] | 1108960.36
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 1700000 | 591039.64 | 34.77% | [6 empty] | 1108960.36
6 | Подпрограмма 6 "Школьное здоровое питание" | 2014-2016 | Всего | 41938334 | 34375116.92 | 81.97% | Доля обучающихся в 1-4 классах МОУ, получающих бесплатное молоко | 100 | 100 | 100% | УО, КШП |  | 7563217.08
|  |  | МБ | 5920094 | 4781483 | 80.77% | Доля отдельных категорий обучающихся, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием от общего количества обучающихся МОУ | 20 | 18 | 90% |  | Уменьшкение численности детей,имеющих право на обеспечение бесплатным питанием | 1138611
|  |  | ОБ | 16180900 | 12061850 | 74.54% | [6 empty] | 4119050
|  |  | ФБ |  |  |  | Доля обучающихся, обеспеченных организованным одноразовым питанием от общего количества обучающихся МОУ | 90 | 90 | 100% |  |  | 0
|  |  | ВБС | 19837340 | 17531783.92 | 88.38% | [6 empty] | 2305556.08
6.1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения организованным питанием обучающихся на бесплатной и платной основе | 2014-2016 | Всего | 591039.64 | 34375116.92 | 5816% | Наличие вариативных форм организованного питания обучающихся | 1 | 1 | 100% |  |  | -33784077.28
|  |  | МБ | 5920094 | 4781483 | 80.77% | [6 empty] | 1138611
|  |  | ОБ | 16180900 | 12061850 | 74.54% | Проведение оценки эффективности деятельности МАУО "КШП" | 1 | 1 | 100% |  |  | 4119050
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 19837340 | 17531783.92 | 88.38% | [6 empty] | 2305556.08
6.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление бесплатного молока обучающимся в 1-4 классах МОУ | 2014-2016 | Всего | 6791464 | 5380112 | 79.22% | [6 empty] | 1411352
|  |  | МБ | 5886264 | 4756112 | 80.8% | [6 empty] | 1130152
|  |  | ОБ | 905200 | 624000 | 68.94% | [6 empty] | 281200
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
6.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся МОУ | 2014-2016 | Всего | 15275700 | 11437850 | 74.88% | [6 empty] | 3837850
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | 15275700 | 11437850 | 74.88% | [6 empty] | 3837850
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
6.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Дополнительные платные услуги. Предоставление организованного одноразового и двухразового питания обучающимся МОУ | 2014-2016 | Всего | 19837340 | 17531783.92 | 88.38% | [6 empty] | 2305556.08
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 19837340 | 17531783.92 | 88.38% | [6 empty] | 2305556.08
6.1.4 | Основное мероприятие 1.4. Содержание имущества МАУО "КШП" | 2014-2016 | Всего | 33830 | 25371 | 75% | [6 empty] | 8459
|  |  | МБ | 33830 | 25371 | 75% | [6 empty] | 8459
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
7 | Подпрограмма 7 "Организация отдыха,оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск" | 2014-2016 | Всего | 17236119 | 15165866 | 87.99% |  |  |  |  | УО, КШП, ИМЦ |  | 2070253
|  |  | МБ | 9710939 | 8831852 | 90.95% | [6 empty] | 879087
|  |  | ОБ | 3072400 | 1927828 | 62.75% | [6 empty] | 1144572
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 4452780 | 4406186 | 98.95% | [6 empty] | 46594
7.1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения организованного отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2014-2016 | Всего | 17236119 | 15165866 | 87.99% | Уровень удовлетворенности населения услугами по организации оздоровления детей | 80 | 80 | 100% |  |  | 2070253
|  |  | МБ | 9710939 | 8831852 | 90.95% | [6 empty] | 879087
|  |  | ОБ | 3072400 | 1927828 | 62.75% | Наличие организованного круглогодичного отдыха и оздоровления детей | 1 | 1 | 100% |  |  | 1144572
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 4452780 | 4406186 | 98.95% | [6 empty] | 46594
7.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2014-2016 | Всего | 7560259 | 7560259 | 100% | [6 empty] | 0
|  |  | МБ | 7560259 | 7560259 | 100% | [6 empty] | 0
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
7.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление дополнительных платных услуг | 2014-2016 | Всего | 4452780 | 4406186 | 98.95% | [6 empty] | 46594
|  |  | МБ | [9 empty] | 0
|  |  | ОБ | [9 empty] | 0
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | 4452780 | 4406186 | 98.95% | [6 empty] | 46594
7.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление питания детям, находящимся в оздоровительном лагере дневного пребывания в МОУ | 2014-2016 | Всего | 5223080 | 3199421 | 61.26% | [6 empty] | 2023659
|  |  | МБ | 2150680 | 1271593 | 59.13% | [6 empty] | 879087
|  |  | ОБ | 3072400 | 1927828 | 62.75% | [6 empty] | 1144572
|  |  | ФБ | [9 empty] | 0
|  |  | ВБС | [9 empty] | 0
8 | Подпрограмма 8 "Развитие современной инфраструктуры системы образования" |  | Всего | 350174793.18 | 135768595.29 | 38.7717 |  |  |  |  | УМС,УО |  | 214406197.89
|  |  | МБ | 196318309 | 50355500.63 | 25.6499 | [6 empty] | 145962808.37
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ | 153856484.18 | 85413094.66 | 55.5148 | [6 empty] | 68443389.52
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.1. | Задача 1 Увеличение доли обеспеченности населения ЗАТО Александровск объектами социальной инфраструктуры |  | Всего | 332373870.18 | 123018334.75 | 37.012 |  |  |  |  | УМС,УО |  | 209355535.43
|  |  | МБ | 178517386 | 37605240.09 | 21.0653 | [6 empty] | 140912145.91
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ | 153856484.18 | 85413094.66 | 55.5148 | [6 empty] | 68443389.52
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Строительство детского сада на 300 мест в г.Гаджиево | 2014 год | Всего | 177987500 | 61563324.86 | 34.5886 | Уровень готовности объекта капитального строительства "Детский сад на 300 мест в г.Гаджиево" к вводу в эксплуатацию,% | 37.7 | 5.35 | 14.191 | МКУ "ОКС" | Несущественное отставание от утвержденного графика производства работ в связи с затруднением взрывных работ в жилом районе. | 116424175.14
|  |  | МБ | 53237500 | 5256714.38 | 9.8741 | [6 empty] | 47980785.62
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ | 124750000 | 56306610.48 | 45.1356 | [6 empty] | 68443389.52
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Реконструкция детской спортивной школы, г.Снежногорск | 2014 год | Всего | 134052820.46 | 42920955.05 | 32.0179 | Уровень готовности объекта капитального строительства "Реконструкция детской спортивной школы, г.Снежногорск" к вводу в эксплуатацию, % | 74.7 | 2.47 | 3.3066 | МКУ "ОКС" | Работы выполняются согласно утвержденного графика производства работ | 91131865.41
|  |  | МБ | 104946336.28 | 13814470.87 | 13.1634 | [6 empty] | 91131865.41
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ | 29106484.18 | 29106484.18 | 100 | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт части здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества" под детский сад на 60 мест, расположенного по адресу: Мурманская область, г.Гаджиево, ул. Советская, д.74/1 | 2014 год | Всего | 20333549.72 | 18534054.84 | 91.1501 | Увеличение числа мест за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных учреждениях | 75 | 75 | 100 | УО | Работы выполняются согласно утвержденного графика производства работ | 1799494.88
|  |  | МБ | 20333549.72 | 18534054.84 | 91.1501 | [6 empty] | 1799494.88
|  |  | ОБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.2 | Задача 2. Обеспечение безопасности работы образовательного учреждения и соответствия его современным требованиям | 2014 год | Всего | 17800923 | 12750260.54 | 71.627 | Доля образовательных учреждений, получивших положительные акты готовности к новому учебному году | 100 | 75 | 75 | УО | проводятся окончательные расчеты на ремонтные работы в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Оплата по АВР. | 5050662.46
|  |  | МБ | 17800923 | 12750260.54 | 71.627 | [6 empty] | 5050662.46
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.2.1. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений системы образования | 2014 год | Всего | 4392545 | 2361342 | 53.7579 | [6 empty] | 2031203
|  |  | МБ | 4392545 | 2361342 | 53.7579 | [6 empty] | 2031203
|  |  | ОБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений системы образования | 2014 год | Всего | 9875761.75 | 6898255.79 | 69.8504 | [6 empty] | 2977505.96
|  |  | МБ | 9875761.75 | 6898255.79 | 69.8504 | [6 empty] | 2977505.96
|  |  | ОБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение благоустройства территории ОУ | 2014 год | Всего | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | МБ | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ОБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.2.4 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений системы образования | 2014 год | Всего | 3532616.25 | 3490662.75 | 98.8124 | [6 empty] | 41953.5
|  |  | МБ | 3532616.25 | 3490662.75 | 98.8124 | [6 empty] | 41953.5
|  |  | ОБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.2.5 | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение транспортной безопасности | 2014 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | УО |  | 0
|  |  | МБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ОБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ФБ |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ВБС |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Начальник Управления образования |  |  |  | В.Ф.Прокопьева
| Главный бухгалтер |  |  |  | Курбатова А.И.
(815 51)72684
2014-10-21