Пояснительная записка к отчету  о реализации муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие образования» на 2014-2016 годы

за 9 месяцев 2014 года

Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Развитие образования»  на 2014 – 2016 годы  (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013  № 2412 (с изменениями от  15.07.2014 № 1772, от 10.10.2014 № 2510).

Основными  целями Программы являются:

- повышение доступности и качества образования, обеспечение безопасности образовательного процесса, развитие системы образования и соответствие ее запросам населения.

Для достижения цели муниципальной Программы необходимо решение следующих задач:

1. Удовлетворение потребности населения ЗАТО Александровск в качественном и доступном дошкольном образовании;

2. Удовлетворение потребностей населения ЗАТО Александровск в получении качественного, общедоступного и бесплатного общего образования, а также в получении качественных услуг в сфере дополнительного образования детей;

3. Реализация государственной политики Российской Федерации и Мурманской области, формирование и реализация муниципальной политики ЗАТО Александровск в сфере образования;

4. Удовлетворение потребностей учреждений системы образования ЗАТО Александровск  в информационно-методическом сопровождении;

5. Удовлетворение потребности учреждений системы образования ЗАТО Александровск в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании;

6. Удовлетворение потребности обучающихся в организованном питании  на базе общеобразовательных учреждений;

7. Удовлетворение потребности населения в мероприятиях по  оздоровлению, отдыху и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск;

8. Формирование современной инфраструктуры системы образования ЗАТО Александровск, обеспечение ее безопасности.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

1. «Качественное и доступное дошкольное образование» (далее – Подпрограмма 1) соответствует задаче 1 настоящей Программы;

2. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования» (далее – Подпрограмма 2) соответствует задаче 2 настоящей Программы;

3. «Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций» (далее – Подпрограмма 3) соответствует задаче 3 настоящей Программы;

4. «Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательного процесса муниципальных учреждений» (далее – Подпрограмма 4) соответствует задаче 4 настоящей Программы;

5. «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования ЗАТО Александровск» (далее – Подпрограмма 5) соответствует задаче 5 настоящей Программы;

6. «Школьное здоровое питание» (далее – Подпрограмма 6) соответствует задаче 6 настоящей Программы;

7. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» (далее – Подпрограмма 7) соответствует задаче 7 настоящей Программы;

8. «Развитие современной инфраструктуры системы образования» (далее – Подпрограмма 8) соответствует задаче 8 настоящей Программы.

Программа реализуется в один этап.

Сроки реализации 01.01.2014  – 31.12.2016.

Подпрограмма 1 «Качественное и доступное дошкольное образование»

Реализация Подпрограммы 1 направлена на достижение следующей цели:

- удовлетворение потребности населения ЗАТО Александровск в качественном и доступном дошкольном образовании.

Для достижения указанной цели Подпрограммы 1 следует обеспечить решение следующей задачи:

- создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

- Результат реализации Подпрограммы 1 за 9 месяцев  2014 года

Результат реализации Подпрограммы 1 за 9 месяцев  2014 года составил 57,12%. Источниками финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета, собственные доходы учреждений.

2. Об эффективности использования финансовых средств  за отчетный период

в  руб.

|  | Предусмотрено средств по Подпрограмме | Кассовый расход учреждений | % освоения денежных средств учреждениями | Не освоено средств, предусмотренных в Подпрограмме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 531 093 265,03 | 391 177 701,64 | 73,66% | 139 915 563,39 |
| Местный бюджет | 183 246 967,03 | 143 433 487,60 | 78,27% | 39 813 479,43 |
| Областной бюджет | 302 818 998,00 | 219 138 307,09 | 72,37% | 83 680 690,91 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Собственные доходы | 45 027 300,00 | 28 605 906,95 | 63,53% | 16 421 393,05 |

3. О выполнении подпрограммных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы 1

# В результате реализации подпрограммных задач  были выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1.  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Предусмотрено в Подпрограмме 1 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБДОУ в сумме 277 929 502,0  рублей, кассовый расход составил  209 359 976,3рублей. Исполнение –  75,33 %.

Среднесписочная численность воспитанников, всего  на 01.10.2014-3092чел., из них в том числе детей-инвалидов-19чел.

Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в общей численности детей от 3-7 лет( 3247)-95,2%, в том числе доля детей-инвалидов, которым предоставлена возможность освоения общеобразовательных программ дошкольного образования -100%.

Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом –графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях .

Предусмотрено в Подпрограмме 1 на выполнение данного мероприятия 207 603 068,0руб., в том числе: из средств местного  бюджета субсидии МБДОУ в сумме 165 926 268,0  рублей, собственные средства учреждений (родительская плата) в сумме 41 676 800,0 руб. Кассовый расход составил  158 038 575,77 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета сумме 131 244 367,95руб., собственных средств учреждений (родительская плата) в сумме 26 794 207,82 руб. Исполнение всего по мероприятию – 76,13%, в том числе за счет средств местного бюджета – 79,10%, собственных средств учреждений (родительская плата) -64,29%.

Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 1.3. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам.

Предусмотрено в Подпрограмме 1 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБДОУ в сумме 4 347 200,0 рублей, кассовый расход составил 2 177 328,76 рублей. Исполнение – 50,09%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 1.4. Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Предусмотрено в Подпрограмме 1 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета субсидии МБДОУ в сумме  17 320 699,03 рублей, кассовый расход составил 12 189 119,65 рублей. Исполнение –  70,37 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 1.5.Организация мер по предоставлению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ.

Предусмотрено в Подпрограмме 1 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБДОУ в сумме 472 400,0  рублей, кассовый расход составил  143 297,95рублей. Исполнение – 30,33%.

Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 1.6. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ.

Предусмотрено в Подпрограмме 1 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБДОУ в сумме 18 894 800,0  рублей, кассовый расход составил 7 105 962,08 рублей. Исполнение – 37,61%.

Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 1.7.  Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах.

Предусмотрено в Подпрограмме 1 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБДОУ в сумме 1 175 096,0  рублей, кассовый расход составил 351 742,0рублей. Исполнение – 20,93 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 1.8. Предоставление дополнительных платных услуг.

Предусмотрено в Подпрограмме 1 на выполнение данного мероприятия 3 350 500,0руб.,  собственные средства учреждений от оказания платных услуг. Кассовый расход составил  1 811 699,13руб. Исполнение всего по мероприятию –54,07%.

Мероприятия реализуются в течение всего учебного года в соответствии с планом –графиком работы учреждений.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Подпрограммы 1

Частично выполненные мероприятия Подпрограммы 1 будут реализованы в течение второго полугодия.

Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Процент выполнения по родительской плате ниже 75 %, в связи с тем, что в летний период времени функционируют дежурные дошкольные учреждения, остальные закрываются на подготовку учреждений к новому учебному году, соответственно объем родительской платы сокращается.

Основное мероприятие 1.3. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам.

Процент выполнения  ниже 75 %, в связи с тем, что в течение отчетного периода имели место пропуски учебных дней детьми- инвалидами в связи с болезнью,операциями.

Основное мероприятие 1.4. Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Процент выполнения  ниже 75 %, в связи с тем, что в летний период снижается потребление коммунальных услуг.

Основное мероприятие 1.5. Организация мер по предоставлению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ.

Процент выполнения  ниже 75 %, в связи с тем, что

процент от компенсации родительской платы, часть заявок на кассовый расход подготовлена отдельно на получателя и банковские услуги не перечисляются;

оплата услуг по организации мер по предоставлению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ производится в четвертом квартале.

Основное мероприятие 1.6. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ.

Процент выполнения  ниже 75 %, в связи с тем, что не все родители заявились на компенсацию родительской платы, предложения по корректировке областного бюджета направлены в Министерство образования и науки Мурманской области.

Основное мероприятие 1.7.  Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах.

Процент выполнения  ниже 75 %, в связи с тем, что педагогические работники и специалисты в основном не проживают в сельской местности и не имеют права на меры социальной поддержки за счет областного бюджета, предложения по корректировке областного бюджета направлены в управление финансов администрации ЗАТО Александровск.

Основное мероприятие 1.8. Предоставление дополнительных платных услуг.

В связи с изменением законодательства в сфере образования, идет подготовка новых нормативных документов по платным образовательным услугам. Процент выполнения  ниже 75 %, в связи с тем, что в  летний период оказание платных услуг не производилось.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей либо

о прекращении дальнейшей реализации Подпрограммы 1

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей отсутствуют.

Подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования"

Реализация Подпрограммы 2 направлена на достижение следующей цели:

- удовлетворение потребностей населения ЗАТО Александровск в получении качественного, общедоступного и бесплатного общего образования, а также в получении качественных услуг в сфере дополнительного образования детей.

Для достижения указанной цели Подпрограммы 2 следует обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение соответствия качества обучения по общеобразовательным программам, реализуемым муниципальными общеобразовательными учреждениями, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на всех ступенях общего образования;

- обеспечение соответствия направлений и качества подготовки обучающихся по программам дополнительного образования детей, реализуемым муниципальными учреждениями ЗАТО Александровск, запросам населения.

- Результат реализации Подпрограммы 2 за 9 месяцев  2014 года.

Результат реализации Подпрограммы 2 за 9 месяцев  2014 года составил 76,2%. Источниками финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета, собственные доходы учреждений.

2. Об эффективности использования финансовых средств  за отчетный период

в  руб.

|  | Предусмотрено средств по Подпрограмме | Кассовый расход учреждений | % освоения денежных средств учреждениями | Не освоено средств, предусмотренных в Подпрограмме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 626 799 856,97 | 477 633 342,06 | 76,20% | 149 166 514,91 |
| Местный бюджет | 286 106 236,97 | 222 782 472,16 | 77,87% | 63 323 764,81 |
| Областной бюджет | 306 173 920,00 | 237 964 632,90 | 77,72% | 68 209 287,10 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Собственные доходы | 34 519 700,00 | 16 886 237,00 | 48,92% | 17 633 463,00 |

3. О выполнении подпрограммных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Подпрограммы 2

# В результате реализации подпрограммных задач  были выполнены мероприятия:

Основное мероприятие  1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБОУ в сумме 117 343 741,80  рублей, кассовый расход составил  89 919 743,08 рублей. Исполнение –  76,63 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие  1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБОУ в сумме 137 5124 399,30  рублей, кассовый расход составил  106 034 155,14 рублей. Исполнение –  77,11 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие   1.3 Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБОУ в сумме 39 462 578,90рублей, кассовый расход составил  34 551 627,22 рублей. Исполнение –  87,56 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие   1.4 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБОУ в сумме 4 583 344,0рублей, кассовый расход составил  2 978 407,28 рублей. Исполнение –  64,98 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие   1.5 Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБОУ в сумме 5 476 997,0 рублей, кассовый расход составил  3 519 935,87 рублей. Исполнение –  64,27 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие   1.6 Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБОУ в сумме 286 459,0рублей, кассовый расход составил  270 764,31 рублей. Исполнение –  94,52 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие   1.7  Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам (за исключением государственных полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС).

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета субсидии МБОУ в сумме 99 968 803,0 рублей, кассовый расход составил  75 453 153,34. Исполнение –  75,48 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие   1.8    Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из областного бюджета субсидии МБОУ в сумме 1 506 400,0 рублей, кассовый расход составил  690 000,00 рублей. Исполнение –  45,8 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие   1.9  Предоставление дополнительных платных услуг в общеобразовательных учреждениях.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия 1 403 705,0руб.,  собственные средства учреждений от оказания платных услуг. Кассовый расход составил  478 881,4руб. Исполнение всего по мероприятию –34,12%. Мероприятия реализуются в течение всего учебного года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета субсидии МБОУ ДОД в сумме 165 597 360,0рублей, кассовый расход составил  130 432 041,52рублей. Исполнение – 78,76 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 2.2. Содержание имущества  учреждений дополнительного образования детей.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета субсидии МБОУ ДОД в сумме 12 512 827,97рублей, кассовый расход составил   10 475 986,30 рублей. Исполнение –  83,72 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 2.3. Предоставление дополнительных платных услуг в учреждениях дополнительного образования детей.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия 24 365 995,0руб.,  собственные средства учреждений от оказания платных услуг. Кассовый расход составил  12 680 932,96руб. Исполнение всего по мероприятию –52,04%. Мероприятия реализуются в течение всего учебного года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 2.4. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета субсидии МАОУ в сумме 7 451 599,0 рублей, кассовый расход составил  5 992 381,00 рублей. Исполнение –  80,42 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 2.5. Содержание имущества  муниципальных образовательных учреждений.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия из  средств местного бюджета субсидии МАОУ в сумме 575 647 ,0 рублей, кассовый расход составил  428 910,00рублей. Исполнение – 74,51 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы учреждений.

Основное мероприятие 2.6. Предоставление дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях.

Предусмотрено в Подпрограмме 2 на выполнение данного мероприятия 8 750 000,0руб.,  собственные средства учреждений от оказания платных услуг. Кассовый расход составил 3 670 548,47руб. Исполнение всего по мероприятию –41.95%. Мероприятия реализуются в течение всего учебного года в соответствии с планом –графиком работы учреждений.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Подпрограммы 2

Частично выполненные мероприятия Подпрограммы 2 будут реализованы в течение второго полугодия.

Основное мероприятие   1.8    Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах.

Процент выполнения  ниже 75 %, в связи с тем, что педагогические работники и специалисты в основном не проживают в сельской местности и не имеют права на меры социальной поддержки за счет областного бюджета, предложения по корректировке областного бюджета направлены в управление финансов администрации ЗАТО Александровск.

Основное мероприятие   1.9  Предоставление дополнительных платных услуг в общеобразовательных учреждениях.

В связи с изменением законодательства в сфере образования, идет подготовка новых нормативных документов по платным образовательным услугам. Процент выполнения  ниже 75 %, в связи с тем, что в  летний период оказание платных услуг не производилось.

Основное мероприятие 2.3. Предоставление дополнительных платных услуг в учреждениях дополнительного образования детей.

В связи с изменением законодательства в сфере образования, идет подготовка новых нормативных документов по платным образовательным услугам. Процент выполнения  ниже 75 %, в связи с тем, что в  летний период оказание платных услуг не производилось.

Основное мероприятие 2.6. Предоставление дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях.

В связи с изменением законодательства в сфере образования, идет подготовка новых нормативных документов по платным образовательным услугам. Процент выполнения  ниже 75 %, в связи с тем, что в  летний период оказание платных услуг не производилось.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей либо

о прекращении дальнейшей реализации Подпрограммы 2

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей отсутствуют.

Подпрограмма 3 "Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций"

Реализация Подпрограммы 3 направлена на достижение следующей цели:

- реализация государственной политики Российской Федерации и Мурманской области, формирование и реализация муниципальной политики ЗАТО Александровск в сфере образования.

Для достижения указанной цели Подпрограммы 3 следует обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение прав граждан на получение образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- охрана прав детей, оставшихся без попечения родителей;

- координация деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, занятости детей и подростков в летний период;

- осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений сферы образования ЗАТО Александровск.

- Результат реализации Подпрограммы 3 за 9 месяцев  2014 года.

Результат реализации Подпрограммы 3 за 9 месяцев  2014 года составил 50,98%. Источниками финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета.

2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период

в  руб.

|  | Предусмотрено средств по Подпрограмме | Кассовый расход учреждений | % освоения денежных средств учреждениями | Не освоено средств, предусмотренных в Подпрограмме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 41 283 113,00 | 30 755 017,60 | 74,5% | 10 528 095,40 |
| Местный бюджет | 12 523 313,00 | 9 336 159,17 | 74,55% | 3 187 153,83 |
| Областной бюджет | 28 759 800,00 | 21 418 858,43 | 74,47% | 7 340 941,57 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. О выполнении подпрограммных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Подпрограммы 3

# В результате реализации подпрограммных задач  были выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Актуализация нормативных актов ЗАТО Александровск (в пределах своих полномочий), регламентирующих порядок, условия и качество предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) Мурманской области. Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 952 526,00  рублей, кассовый расход составил 704 869,24 рублей. Исполнение –  74,00 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы.

Основное мероприятие 1.2. Контроль и диагностика деятельности муниципальных образовательных учреждений по обеспечению выполнения государственных стандартов образования.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 999 349,00 рублей, кассовый расход составил  739 518,26 рублей. Исполнение –  74,00 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 1.3. Участие в аттестации обучающихся и воспитанников, педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 999 349,00 рублей, кассовый расход составил  739 518,26 рублей. Исполнение –  74,00%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 1.4. Контроль над соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Мурманской области об образовании.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 999 349,00 рублей, кассовый расход составил  739 518,26 рублей. Исполнение –  74,00%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 2.1. Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств областного бюджета в сумме 4 265 000,00 рублей, кассовый расход составил             2 943 999,08 рублей. Исполнение –  69,03 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким  инвентарем, оборудованием и единовременным денежным  пособием.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств областного бюджета в сумме 131 600,00 рублей, кассовый расход составил  0,0 рублей. Исполнение – 0,0 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 2.3. Организация предоставления и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств областного бюджета в сумме 1 876 300,00 рублей, кассовый расход составил                 1 000 000,00 рублей. Исполнение – 53,30 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 2.4. Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств областного бюджета в сумме 418 700,00 рублей, кассовый расход составил  90 883,74 рублей. Исполнение – 21,71%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 2.5. Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств областного бюджета в сумме 591 300,00 рублей, кассовый расход составил                     281 233,80 рублей. Исполнение -47,56%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 2.6. Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств областного бюджета в сумме 21 476 900,00 рублей, кассовый расход составил  17 102 741,81 рублей. Исполнение 79,63%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 3.1. Разработка и контроль исполнения нормативного акта администрации ЗАТО Александровск, регламентирующего  .

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 952 526,00 рублей, кассовый расход составил  709 631,87рублей. Исполнение 74,50 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 4.1. Разработка и реализация планов по рационализации сети образовательных учреждений (создание, реорганизация, ликвидация).

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 952 526,00рублей, кассовый расход составил  709 870,46рублей. Исполнение 74,84 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 4.2. Формирование муниципального заказа на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) подведомственными муниципальными учреждениями, в соответствии с запросами населения.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 952 526,00рублей, кассовый расход составил  709 870,46рублей. Исполнение 74,84 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 4.3. Формирование, выдача и финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 952 526,00рублей, кассовый расход составил  709 870,46рублей. Исполнение 74,84 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 4.4. Контроль за исполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ).

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 952 526,00рублей, кассовый расход составил  709 870,46рублей. Исполнение 74,84 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом –графиком работы управления.

Основное мероприятие 4.5. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориальными образованиями, входящими в состав ЗАТО Александровск.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 952 526,00рублей, кассовый расход составил  709 870,46рублей. Исполнение 74,84 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 4.6. Участие в лицензировании, аттестации, аккредитации муниципальных образовательных учреждений в соответствии с полномочиями.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 952 526,00рублей, кассовый расход составил  709 870,46рублей. Исполнение 74,84 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 4.7. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки и анализа статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности подведомственных муниципальных учреждений, предоставление в соответствующие органы консолидированной статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности, обеспечение ее достоверности.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 952 526,00рублей, кассовый расход составил  709 870,46рублей. Исполнение 74,84 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 4.8. Контроль деятельности подведомственных учреждений по исполнению бюджетной и финансовой дисциплины, осуществлению хозяйственной деятельности.

Предусмотрено в Подпрограмме 3 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 952 526,00рублей, кассовый расход составил  713 010,06рублей. Исполнение 74,85 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Подпрограммы 3

Частично выполненные мероприятия Подпрограммы 3 будут реализованы в течение второго полугодия.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей либо

о прекращении дальнейшей реализации Подпрограммы 3

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей отсутствуют.

Подпрограмма 4 "Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательного процесса муниципальных учреждений"

Реализация Подпрограммы 4 направлена на достижение следующей цели:

- удовлетворение потребностей учреждений системы образования ЗАТО Александровск  в информационно-методическом сопровождении.

Для достижения указанной цели Подпрограммы 4 следует обеспечить решение следующей задачи:

- создание современной  информационно-методического базы для учреждений системы образования ЗАТО Александровск.

Результат реализации Подпрограммы 4 за 9 месяцев  2014 года.

Результат реализации Подпрограммы за 9 месяцев  2014 года составил 77,61%. Источниками финансирования являются средства местного бюджета.

2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период

в  руб.

|  | Предусмотрено средств по Подпрограмме | Кассовый расход учреждений | % освоения денежных средств учреждениями | Не освоено средств, предусмотренных в Подпрограмме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 23 896 977,00 | 18 547 228,50 | 77,61% | 5 349 748,50 |
| Местный бюджет | 23 839 977,00 | 18 517 228,50 | 77,67% | 5 322 748,50 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Собственные доходы | 57 000,00 | 30 000,00 | 52,63% | 27 000,00 |

3. О выполнении подпрограммных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Подпрограммы 4

# В результате реализации подпрограммных задач  были выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск.

Предусмотрено в Подпрограмме 4 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 23 429 063,00 рублей, кассовый расход составил  18 204 500,00рублей. Исполнение –  77,70 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы.

Основное мероприятие 1.2  Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества МБОУ ИМЦ.

Предусмотрено в Подпрограмме 4 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 410 914,00 рублей, кассовый расход составил  312 728,50рублей. Исполнение –  76,11 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

Основное мероприятие 1.3. Предоставление дополнительных платных услуг.

Предусмотрено в Подпрограмме 4 на выполнение данного мероприятия из собственных средств учреждения в сумме 57 000,00 рублей, кассовый расход составил  30000,00рублей. Исполнение –  52,63%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы управления.

- О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Подпрограммы 4

Частично выполненные мероприятия Подпрограммы 4 будут реализованы в течение второго полугодия.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей либо

о прекращении дальнейшей реализации Подпрограммы 4

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей отсутствуют.

Подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования ЗАТО Александровск"

Реализация Подпрограммы 5 направлена на достижение следующей цели:

- удовлетворение потребности учреждений системы образования ЗАТО Александровск в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании.

Для достижения указанной цели Подпрограммы 5 следует обеспечить решение следующей задачи:

- обеспечение комплексного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования ЗАТО Александровск.

- Результат реализации Подпрограммы 5 за 9 месяцев  2014 года.

Результат реализации Подпрограммы 5 за 9 месяцев  2014 года составил 72,73%. Источниками финансирования являются средства местного бюджета.

2. Об эффективности использования финансовых средств  за отчетный период

в  руб.

|  | Предусмотрено средств по Подпрограмме | Кассовый расход учреждений | % освоения денежных средств учреждениями | Не освоено средств, предусмотренных в Подпрограмме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 30 100 869,00 | 21891 681,64 | 72.73% | 8 209 187,36 |
| Местный бюджет | 28 400 869,00 | 21 300 642,00 | 75,00% | 7 100 227,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные доходы | 1 700 000,00 | 591 039,64 | 34.77% | 1 108 960,36 |

3. О выполнении подпрограммных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Подпрограммы 5

# В результате реализации подпрограммных задач  были выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1  Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений системы образования ЗАТО Александровск.

Предусмотрено в Подпрограмме 5 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 28 284 13,100 рублей, кассовый расход составил  21 213 090,00рублей. Исполнение – 75,00 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы.

Основное мероприятие 1.2 Содержание имущества МАУ "ХЭК"

Предусмотрено в Подпрограмме 5 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 116 738,00 рублей, кассовый расход составил  87 552,00рублей. Исполнение – 75,00 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы.

Основное мероприятие 1.3. Предоставление платных услуг.

Предусмотрено в Подпрограмме 5 на выполнение данного мероприятия из собственных средств учреждения в сумме 1 700 000,00 рублей, кассовый расход составил  591 039,64рублей. Исполнение –34,77%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Подпрограммы 5

Частично выполненные мероприятия Подпрограммы 5 будут реализованы в течение второго полугодия.

Основное мероприятие 1.3. Предоставление платных услуг.

В связи с изменением законодательства в сфере образования, идет подготовка новых нормативных документов по платным образовательным услугам.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей либо

о прекращении дальнейшей реализации Подпрограммы 5

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей отсутствуют.

Подпрограмма 6 "Школьное здоровое питание"

Реализация Подпрограммы 6 направлена на достижение следующей цели:

- удовлетворение потребности обучающихся в организованном питании  на базе общеобразовательных учреждений.

Для достижения указанной цели Подпрограммы 6 следует обеспечить решение следующей задачи:

- создание условий для обеспечения организованным питанием обучающихся на бесплатной и платной основе.

- Результат реализации Подпрограммы 6 за 9 месяцев  2014 года

Результат реализации Подпрограммы 6 за 9 месяцев  2014 года составил 81,97%. Источниками финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета, собственные средства учреждения.

2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период

в  руб.

|  | Предусмотрено средств по Подпрограмме | Кассовый расход учреждений | % освоения денежных средств учреждениями | Не освоено средств, предусмотренных в Подпрограмме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 41 938 334,00 | 34 375 116,92 | 81,97% | 7 563 217,08 |
| Местный бюджет | 5 920 094,00 | 4 781 483,00 | 80,77% | 1 138 611,00 |
| Областной бюджет | 16 180 900,00 | 12 061 850,00 | 74,54% | 4 119 050,00 |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0,00 |
| Собственные доходы | 19 837 340,00 | 17 531 783,92 | 88,38% | 2 305 556,08 |

3. О выполнении подпрограммных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Подпрограммы 6

# В результате реализации подпрограммных задач  были выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 Предоставление бесплатного молока обучающимся в 1-4 классах МОУ.

Предусмотрено в Подпрограмме 6 на выполнение данного мероприятия всего 6 791 464,00 руб., в том числе  из средств областного бюджета в сумме 905 200,00 рублей, из средств местного бюджета в сумме 5 886 264,00 рублей. Кассовый расход составил  5 380 112,00 рублей., в том числе  из средств областного бюджета в сумме 624 000,00 рублей, из средств местного бюджета в сумме 4 756 112,00 рублей, Исполнение –  79,22 %, в том числе  средств областного бюджета 68,94 %, средств местного бюджета 80,80%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы.

Основное мероприятие 1.2  Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся МОУ.

Предусмотрено в Подпрограмме 6 на выполнение данного мероприятия из  средств областного бюджета в сумме 15 275 700,00 рублей, кассовый расход составил  11 437 850,00рублей. Исполнение –  74,88 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы .

Основное мероприятие 1.3. Дополнительные платные услуги. Предоставление организованного одноразового и двухразового питания обучающимся МОУ. Предусмотрено в Подпрограмме 6 на выполнение данного мероприятия из собственных средств учреждения в сумме 19 837 340,00 рублей, кассовый расход составил  17 531 783,92 рублей. Исполнение – 88,38%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом –графиком работы.

Основное мероприятие 1.4. Содержание имущества МАУО "КШП".

Предусмотрено в Подпрограмме 6 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 33 830,00 рублей, кассовый расход составил  25 371,00 рублей. Исполнение –  75,00 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Подпрограммы 6

Частично выполненные мероприятия Подпрограммы 6 будут реализованы в течение второго полугодия.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей либо

о прекращении дальнейшей реализации Подпрограммы 6

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей отсутствуют.

Подпрограмма 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск"

Реализация Подпрограммы 7 направлена на достижение следующей цели:

- удовлетворение потребности населения в мероприятиях по  оздоровлению, отдыху и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск.

Для достижения указанной цели Подпрограммы 7 следует обеспечить решение следующей задачи:

- создание условий для обеспечения круглогодичного организованного отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет.

- Результат реализации Подпрограммы 7 за 9 месяцев  2014 года.

Результат реализации Подпрограммы 7 за 9 месяцев  2014 года составил 87,99%. Источниками финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета, собственные средства учреждения.

2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период

в  руб.

|  | Предусмотрено средств по Подпрограмме | Кассовый расход учреждений | % освоения денежных средств учреждениями | Не освоено средств, предусмотренных в Подпрограмме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 17 236 119,00 | 15 165 866,00 | 87,99% | 2 070 253,00 |
| Местный бюджет | 9 710 939,00 | 8 831 852,00 | 90,95% | 879 087,00 |
| Областной бюджет | 3 072 400,00 | 1 927 828,00 | 62,75% | 1 144 572,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Собственные доходы | 4 452 780,00 | 4 406 186,00 | 98,95% | 46 594,00 |

3. О выполнении подпрограммных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Подпрограммы 7

# В результате реализации подпрограммных задач  были выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Предусмотрено в Подпрограмме 7 на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в сумме 7 560 259,00 рублей, кассовый расход составил  7 560 259,00 рублей. Исполнение – 100,00 %. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы.

Основное мероприятие 1.2. Предоставление дополнительных платных услуг.

Предусмотрено в Подпрограмме 7 на выполнение данного мероприятия из  собственных средств учреждения в сумме 4 452 780,00 рублей, кассовый расход составил  4 406 186,00 рублей. Исполнение –  98,95%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы .

Основное мероприятие 1.3. Предоставление питания детям, находящимся в оздоровительном лагере дневного пребывания в МОУ.

Предусмотрено в Подпрограмме 7 на выполнение данного мероприятия всего 5 223 080,00 руб., в том числе  из средств областного бюджета в сумме 3 072 000,00 рублей, из средств местного бюджета в сумме 2 150 000,00 рублей. Кассовый расход составил  3 199 421,00 рублей., в том числе  из средств областного бюджета в сумме 1 927 828,00 рублей, из средств местного бюджета в сумме 1 271 593,00 рублей. Исполнение -61,26 %, в том числе  из средств областного бюджета -62,75%,средств местного бюджета – 59,13%. Мероприятия реализуются в течение всего года в соответствии с планом – графиком работы.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Подпрограммы 7

Частично выполненные мероприятия Подпрограммы 7 будут реализованы в течение второго полугодия.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей либо

о прекращении дальнейшей реализации Подпрограммы 7

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей отсутствуют.

Подпрограмма 8 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"

Реализация Подпрограммы 8 направлена на достижение следующей цели:

- формирование современной инфраструктуры системы образования ЗАТО Александровск, обеспечение ее безопасности.

Для достижения указанных целей Подпрограммы 8 следует обеспечить решение следующих задач:

- увеличение доли обеспеченности населения ЗАТО Александровск объектами социальной инфраструктуры;

- обеспечение безопасности работы образовательного учреждения  и соответствия его современным требованиям.

- Результат реализации Подпрограммы 8 за 9 месяцев  2014 года.

Результат реализации Подпрограммы 8 за 9 месяцев  2014 года составил 38,77%. Источниками финансирования являются средства местного бюджета, федерального бюджета.

2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период

в  руб.

|  | Предусмотрено средств по Подпрограмме | Кассовый расход учреждений | % освоения денежных средств учреждениями | Не освоено средств, предусмотренных в Подпрограмме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 350 174 793,18 | 135 768 595,29 | 38,77 | 214 406 197,89 |
| Местный бюджет | 196 318 309,00 | 50 355 500,63 | 25,65 | 145 962 808,37 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 153 856 484,18 | 85 413 094,66 | 55,51 | 68 443 389,52 |
| Собственные доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. О выполнении подпрограммных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Подпрограммы 8

# В результате реализации подпрограммных задач  были выполнены мероприятия:

# Основное мероприятие 1.1. «Строительство детского сада на 300 мест в             г. Гаджиево».

Предусмотрено в Подпрограмме 8 на выполнение данного мероприятия всего 177 987 500,00 руб., в том числе  из средств федерального бюджета в сумме 124 750 000,00 рублей, из средств местного бюджета в сумме 53 237 500,00рублей. Кассовый расход составил  61 563 324,86 рублей., в том числе  из средств федерального бюджета в сумме 56 306 610,48 рублей, из средств местного бюджета в сумме 5 256 714,38 рублей. Исполнение 34,59 %, в том числе  из средств федерального бюджета – 45,14%, средств местного бюджета – 9,87%.

# Заключен муниципальный контракт № 084930000171300017-0401323-04 от 20.12.2013 года на осуществление строительно-монтажных работ по строительству детского сада на 300 мест в г. Гаджиево с ООО «Формула Уюта», согласно условиям муниципального контракта срок исполнения работ 25.12.2015  года.

# Работы выполняются с несущественной задержкой, согласно утвержденного графика выполнения работ, в связи с затруднением производства взрывных работ в жилом районе.

# В соответствии с  утвержденным графиком выполнения строительно-монтажных работ по состоянию на 01.10.2014 года выполнены следующие виды работ:

# - демонтажные работы по сносу зданий, сооружений капитального строительства, находящиеся на земельном участке под строительство объекта;

# - вертикальная планировка выполнена на 100%;

# - взрывные работы по устройству котлована, для дальнейшего устройства фундамента здания, выполнено на 95%.

# - устройство опалубки под фундаменты выполнено на 100%.

# - устройство фундаментов выполнено на 90%.

Освоение денежных средств за отчетный период составляет 34,59 % от общего объема финансирования основного мероприятия 1.1.

# Основное мероприятие 1.2. «Реконструкция детской спортивной школы, г.Снежногорск».

Предусмотрено в Подпрограмме 8 на выполнение данного мероприятия всего 134 052 820,46 руб., в том числе  из средств федерального бюджета в сумме 29 106 484,18рублей, из средств местного бюджета в сумме 104 946 336,28 рублей. Кассовый расход составил 42 920 955,05 рублей, в том числе  из средств федерального бюджета в сумме 29 106 484,18 рублей, из средств местного бюджета в сумме 13 814 470,87 рублей. Исполнение 32,02 %, в том числе  из средств федерального бюджета -100%, средств местного бюджета – 13,16%.

На официальном сайте для размещения заказов 31.01.2014 года опубликовано извещение № 0849300001714000002 и размещена документация к открытому аукциону в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция детской спортивной школы в  г. Снежногорск. Корректура рабочего проекта шифра 189-2008 фирмы ООО «Дизайнпроектстрой».

В результате проведения электронного аукциона, победителем признан ООО «ЛидерСтройТранс». Заключен муниципальный контракт № 0849300001714000002-0401323-03 от 18.03.2014 года на сумму 147 291 087 руб. 52 коп. со сроком исполнения контракта 30.04.2015 года.

По состоянию на 01.10.2014г. в соответствии с графиком выполнения работ проведены следующие работы:

# - очистка строительной площадки от строительного мусора;

# - произведены демонтажные работы в соответствии с проектной документацией;

# - выполнена вертикальная планировка земельного участка под благоустройство объекта;

# - устройство дверных проемов в несущих конструкциях;

- кирпичная кладка несущих стен и перегородок  выполнена на  50%.

Освоение денежных средств за отчетный период составляет 32,02% от общего объема финансирования основного мероприятия 1.2.

Работы выполняются согласно утвержденного графика исполнения работ.

Основное мероприятие 1.3.Капитальный ремонт части здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества"  под детский сад на 60 мест, расположенного по адресу: Мурманская область, г.Гаджиево, ул. Советская, д.74/1.

Предусмотрено в Подпрограмме 8 на выполнение данного мероприятия 20 333 549,72 руб. Кассовый расход составил  18 534 054,84 рублей, Исполнение – 91,15 %. Выделенные средства  распределены на

- капитальный ремонт части здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества"  под детский сад на 60 мест в сумме 17 791 85,84рублей. По состоянию на 01.10.2014г.выполнены следующие работы:

1. Ремонтно-строительные работы:

-штукатурка поверхностей потолка и стен;

- сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолка и стен;

-демонтаж оконных коробок и переплетов;

- установка 15 оконных блоков;

- облицовка оконных откосов;

- гладкая облицовка стен  кафельной плиткой в санитарных комнатах и медблоке;

- устройство покрытий на цементном растворе из керамической плитки в санитарных комнатах, коридорах и медблоке.

2. Электромонтажные работы:

-сверление и пробивка в бетонных стенах и полах отверстий  для прокладки провода, кабеля, установки выключателей, розеток;

- устройство скрытой проводки под штукатурку по стенам и потолкам.

3. Водопровод и канализация:

- разборка трубопроводов холодной и горячей воды;

- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб;

- прокладка трубопроводов отопления в подвальных помещениях;

- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб;

- прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб.

4. Вентиляция:

- разборка воздуховодов, демонтаж осевых вентиляторов;

- прокладка воздуховодов;

- установка вентиляторов осевых.

5. Крыльцо:

- устройство перекрытий безбалочных;

-устройство поясов в опалубке (ступеней);

- устройство металлических ограждений – поручней;

-монтаж пандуса подъемного из стали.

6.Фасад:

-сплошное выравнивание и очистка поверхностей фасада;

- окраска поверхностей фасада, металлических решеток и оград, дверей.

7. Замена деревянных оконных блоков на оконные блокииз ПВХ-профили.

8. Ремонт кровли подвала.

- оснащение и внутреннюю отделку помещений:

-установка перегородок санузлов,

-зашивка радиаторных ниш,

-демонтаж выключателей и розеток,

-зашивка тамбура, буфета,

-замена дверных блоков ,

-приобретение кухонного  инвентаря и бытовой техники,

-приобретение детской мебели мягкого инвентаря,

- приобретение спортивного инвентаря.

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений системы образования.

Предусмотрено в Подпрограмме 8 на выполнение данного мероприятия из  средств местного бюджета в сумме 4 392 545,00 рублей, кассовый расход составил  2 361 342,00 рублей. Исполнение – 53,76 %. Проводятся  окончательные расчеты на ремонтные работы в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Оплата по АВР.

Основное мероприятие 2.2  Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений системы образования.

Предусмотрено в Подпрограмме 8 на выполнение данного мероприятия из  средств местного бюджета в сумме 9 875 761,75рублей, кассовый расход составил  6 898 255,79рублей. Исполнение –  69,85 %. Проводятся  окончательные расчеты на ремонтные работы в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Оплата по АВР.

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений системы образования.

Предусмотрено в Подпрограмме 8 на выполнение данного мероприятия из  средств местного бюджета в сумме 3 532 616,25 рублей, кассовый расход составил  3 490 662,75 рублей. Исполнение –  98,81 %. Проводятся  окончательные расчеты на ремонтные работы в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Оплата по АВР.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Подпрограммы 8

Частично выполненные мероприятия Подпрограммы 8 будут реализованы в течение второго полугодия.

# Основное мероприятие 1.1. «Строительство детского сада на 300 мест в          г. Гаджиево».

Несущественное отставание от утвержденного графика производства работ в связи с затруднением взрывных работ в жилом районе.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей либо

о прекращении дальнейшей реализации Подрограммы

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения подпрограммных целей отсутствуют.

Начальник Управления образования					В.Ф. Прокопьева

Главный бухгалтер								Курбатова А.И.

Исп. Курбатова А.И.

7-26-84